衡阳县图书馆公共文化服务体系建设补助资金2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

2020年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金40万元（湘财预[2020]160号）；项目名称是衡阳县图书馆“欢聚16点知识竞赛”阅读推广品牌活动。用于“欢聚16点知识竞赛”阅读推广品牌活动场地提质改造购置设备、活动宣传、活动奖金、文旅融合专场租车及工作人员伙食补助。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2020年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金40万元（湘财预[2020]160号）于2020年8月份全部拨付到位，做到了专款专用，无挪用现象。

2、项目资金执行情况分析

项目资金均参照一事一议，完工后交付的相关资料以及现场验收合格后支付。到目前为止，2020年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金40万元（湘财预[2020]160号）结余153914.23元。

3、项目资金管理情况分析

为保证项目能顺利实施,严格资金管理，确保专款专用，切实发挥财政资金的使用效益。制定了项目管理制度,全面的规范了项目前期申报、项目实施要求、项目日常监督和项目验收等程序,同时项目管理制度也得到了较好的执行。   一是高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立了以刘向阳馆长为组长，书记易安乾任副组长，熊茗、邓小毛、阳琳任成员的预算绩效自评工作领导小组，切实加强对绩效工作的组织领导。三是做好项目建设申报工作。四是收集整理资料，评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

（二）总体绩效目标完成情况分析

“欢聚16点知识竞赛”阅读推广品牌活动经费40万元。2020年支出246085.77元，其中“欢聚16点知识竞赛”宣传费用7500元、“欢聚16点知识竞赛”8场费用10084元、设备购置费228501.77元。结余资金153914.23元， 2021年支出规划：“欢聚16点知识竞赛”宣传费用5000元；“欢聚16点知识竞赛”30场，费用 80000元；设备购置费30000元；场地水电及劳务费15000元。2021年底完成。

活动场所多功能报告厅提质改造，进一步优化阅读空间，丰富多彩的活动让读者充分体验了读书的无穷乐趣，形成了阅读的自觉习惯，享受到丰富的文化滋养。如今，这一活动已成为读者日常生活中不可缺少的重要组成部分，省厅官网、省图书馆网、市县多家媒体反复作了报导，省市县有关领导亦给予高度肯定和好评。

（三）绩效指标完成情况分析

“欢聚16点知识竞赛”阅读推广品牌活动项目绩效指标完成情况分析：

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：

a.通过活动的开展，读者到馆率增加。年增加2万人。

b.年开展“欢聚16点知识竞赛”阅读推广品牌活动10场次。

（2）质量指标

a. 坚持服务基层、服务读者的宗旨。

(3)时效指标

a.有助于提升读者的知识面，读者拥护，有生命力。

b.该活动与时俱进，有影响力和知名度，长久举办，形成品牌，有号召力。

（4）成本指标

a.量体裁衣，精神奖励为主，物质奖励为辅。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

a.形成我县读者浓厚的学习阅读氛围。

b.提高知识面，增强致富能力。

c.提高老百姓幸福指数，促进社会与经济发展。

（2）社会效益

a.通过活动的开展，培养更多学习型人才，并逐年增加。

b.提高读者的知识面，提升我县居民的文化水准。

c.养成阅读和学习习惯，提升我县居民的文明素养。

（3）生态效益

a.发展本县经济文化，形成本县重视生态文明的共识。

b.提高居民的素质，养成爱护自然的自觉性。

（4）可持续影响

a.图书馆影响力持续提升。

b.推进公共文化服务基本化、均等化。

c.提高读者到馆率，使图书馆资源得到应用。

d.满足群众文化需求，提升公众幸福指数。

3、满意度指标完成情况分析。

a.满足读者的个性化需求，培养更多学习型人才。

b.满足读者的多种文化需求，提升生活品质，群众满意率100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

“欢聚16点知识竞赛”阅读推广品牌活动项目指标未完成原因：1、项目设定完成时间为2年（2020年8月至2021年12月）。其中2020年设定完成目标：“欢聚16点知识竞赛”宣传费用10000元；“欢聚16点知识竞赛”10场，费用10000元；设备购置费230000元。2020年完成情况： “欢聚16点知识竞赛”宣传费用7500元；“欢聚16点知识竞赛”8场10084元；设备购置费228501.77元。执行率为98%。

2021年设定目标： “欢聚16点知识竞赛”宣传费用5000元；“欢聚16点知识竞赛”30场，费用 80000元；设备购置费30000元；场地水电及劳务费15000元。于年底全部完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在项目使用的过程中，我馆有组织、有计划，设立专人负责，做到活动有方案、出成效，开支合理，做到专款专用。系列活动的开展，促进了全民阅读，营造了浓厚的阅读氛围，充分发挥了图书馆的社会职能，产生了很好的社会效益。丰富群众文化生活，文化强县的战略得以实施，提升了蒸阳形象。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督未发现问题。