## Sheet1
2021年衡阳县民政革命老区项目实施名单
编号 | 项目信息 | [5 empty] | 绩效目标申报 | [6 empty] | 实施期限 |  | 受益对象 |  | 带贫减贫机制 |  |  | 备注
| 乡镇 | 村 | 项目名称 | 项目预算 总投资 （万元） | 项目地点（到组） | 规划年度 | 项目负责人 | 主管部门 | 年度资 金总额（万元） | 群众自筹资金 （万元） | 财政 投入 资金 （万元） | 其他资金（万元） | 年度总体目标（单位：立方米、公里） | 计划开工时间 | 计划完工 时间 | 贫困人口(人) | 非贫困人口(人） | 巩固提升脱贫人口数（人） | 贫困人口人均增收金额(元) | 群众认可度
1 | 岘山镇 | 雄虎村 | 2021年岘山镇雄虎村道路硬化项目 | 31 | 木瓜组 | 2021 | 罗云华 | 民政局老区办 | 31 | 12 | 5 | 14 | 新修公路硬化0.8公里，方便群众出行 | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 56 | 978 | 56 |  | 100%
2 | 岘山镇 | 木口村 | 2021年岘山镇木口村道路建设项目 | 8 | 上楼组 | 2021 | 刘四龙 | 民政局老区办 | 8 | 3 | 5 | 0 | 新修公路硬化0.4公里，方便群众出行 | 2021-08-02 | 2021-10-02 | 103 | 2580 | 103 |  | 100%
3 | 渣江镇 | 松市镇 | 2021年渣江镇松市镇道路设项目 | 20 | 松市镇 | 2021 | 杨旭 | 民政局老区办 | 20 | 15 | 5 | 0 | 新修公路硬化0.7公里，方便群众出行 | 2021-08-03 | 2021-10-03 | 170 | 2845 | 170 |  | 100%
4 | 长安乡 | 观花村 | 2021年长安乡观花村道路建设项目 | 8 | 观花村 | 2021 | 梁瑞春 | 民政局老区办 | 8 | 3 | 5 | 0 | 新修公路硬化0.3公里，方便群众出行 | 2021-08-04 | 2021-10-04 | 171 | 1563 | 171 |  | 100%
5 | 井头镇 | 晓栖村 | 2021年井头镇晓栖村道路建设项目 | 8 | 谭边组 | 2021 | 杨友良 | 民政局老区办 | 8 | 3 | 5 | 0 | 新修公路硬化0.8公里，方便群众出行 | 2021-08-05 | 2021-10-05 | l27 | 2428 | 78 |  | 100%
6 | 金兰镇 | 城坪村 | 2021年金兰镇城坪村水渠建设 | 10 | 天子组 | 2021 | 刘胜平 | 民政局老区办 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.2公里水渠 | 2021-08-06 | 2021-10-06 | 15 | 1600 | 15 |  | 100%
7 | 库宗桥镇 | 牌楼村 | 2021年库宗桥镇牌楼地下支部道路建设项目 | 600 | 牌楼地下支部 | 2021 | 刘建华 | 民政局老区办 | 560 | 0 | 40 | 560 | 新修公路硬化2公里，方便群众出行 | 2021-08-09 | 2021-10-09 | 82 | 2778 | 82 |  | 100%
合计 | [8 empty] | 645 | 41 | 70 | 574