## Sheet1
2021年衡阳县基础设施项目置换清单
编号 | 项目信息 | [5 empty] | 绩效目标申报 | [6 empty] | 实施期限 |  | 受益对象 |  | 带贫减贫机制 |  |  | 备注 | 原项目
| 乡镇 | 村 | 项目名称 | 项目预算 总投资 （万元） | 项目地点（到组） | 规划年度 | 项目负责人 | 主管部门（乡、镇政府） | 年度资 金总额（万元） | 群众自筹资金 （万元） | 财政 投入 资金 （万元） | 其他资金（万元） | 年度总体目标（单位：立方米、公里） | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 贫困人口(人) | 非贫困人口(人） | 巩固提升脱贫人口数（人） | 贫困人口人均增收金额(元) | 群众认可度
1 | 岣嵝乡 | 高峰村 | 2021年FPB岣嵝乡高峰村一里庵组组道硬化项目 | 15 | 一里庵组 | 2021 | 陈亚平 | 岣嵝乡政府 | 15 | 10 | 5 | 0 | 完成一里庵组组道硬化200米，宽3.5米，便于村民出行 | 2021-10-01 | 2021年11月 | 2 | 52 | 2 | 200 | 100% | 已入库 | 2021年FPB岣嵝乡高峰村村部文化广场硬化及亮化项目
2 | 洪市镇 | 洪市村 | 2021年FPB洪市镇洪市村水渠新建项目 | 16 | 王老屋组 | 2021 | 陈顺成 | 洪市镇政府 | 16 | 11 | 5 | 0 | 水渠硬化400米 | 2021-10-02 | 2021年11月 | 39 | 502 | 39 | 300 | 100% | 新增 | 2021年FPB洪市镇洪市村文化广场建设
3 | 集兵镇 | 白果村 | 2021年FPB集兵镇刘老屋组水塘硬化 | 8 | 刘老屋组 | 2021 | 王磊 | 集兵镇政府 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1口水塘硬化 | 2021-10-03 | 2021年11月 | 10 | 121 | 10 | 200 | 100% | 已入库 | 2021年集兵镇白果村村部前坪硬化
4 | 金溪镇 | 柿竹村 | 2021年FPB金溪镇柿竹村组道硬化 | 17 | 恒升组 | 2021 |  | 金溪镇政府 | 17 | 12 | 5 | 0 | 道路硬化500米 | 2021-10-04 | 2021年11月 | 239 | 1980 | 239 | 200 | 100% | 新增 | 2021年FPB金溪镇柿竹村部广场建设项目
5 | 金溪镇 | 磻青村 | 2021年FPB金溪镇磻青村山平塘除险加固 | 30 | 球家组 | 2021 | 魏红林 | 金溪镇政府 | 10 | 4 | 6 | 0 | 山平塘清淤硬化护坡 | 2021-10-05 | 2021年11月 | 172 | 2167 | 172 | 200 | 100% | 新增 | 2021年FPB金溪镇磻青村村部广场沥青项目
6 | 栏垅乡 | 三和村 | 2021年FPB栏垅乡三和村组道硬化 | 15 | 新民前组 | 2021 | 熊群谊 | 栏垅乡政府 | 15 | 9 | 6 | 0 | 道路硬化，方便群众出行 | 2021-10-06 | 2021年11月 | 5 | 33 | 5 | 500 | 100% | 新增 | 2021年FPB栏垅乡三和村高冲组、大石组运动场建设
7 | 石市镇 | 梅树村 | 2021年FPB石市镇梅树村团町组荷叶塘清淤防渗 | 7.5 | 才町组 | 2021 | 胡阳生 | 石市镇政府 | 7.5 | 2.5 | 5 | 0 | 清淤护坡150方 | 2021-10-07 | 2021年11月 | 25 | 246 | 25 | 100 | 100% | 新增 | 2021年FPB石市镇梅树村村部广场硬化
8 | 台源镇 | 花滩村 | 2021年FPB台源镇花滩村吴新屋门前塘清淤护坡硬化及道路建设 | 25 | 吴新屋组 | 2021 | 吴康喜 | 台源镇政府 | 25 | 10 | 15 | 0 | 一口塘，清淤200方，护坡硬化101米，道路硬化200米 | 2021-10-08 | 2021年11月 | 9 | 400 | 9 | 300 | 100% | 已入库 | 2021年FPB台源镇花滩村村部广场改造
9 | 渣江镇 | 黄冈村 | 2021年FPB渣江镇黄冈村梁家组后弯塘清淤扩容防渗 | 7 | 梁家组 | 2021 | 凌会生 | 渣江镇政府 | 7 | 1 | 6 | 0 | 清淤扩容防渗 | 2021-10-09 | 2021-10-07 | 70 | 240 | 15 | 1000 | 100% | 已入库 | 2021年FPB黄冈村岭上组小游园
10 | 溪江乡 | 溪江村 | 2021年FPB溪江乡溪江村祝家组主干道加宽及水沟建设 | 12 | 祝家组 | 2021 | 陈步喜 | 溪江乡政府 | 12 | 4 | 8 | 0 | 道路加宽380米及水沟建设250米 | 2021-10-10 | 2021年11月 | 6 | 240 | 6 | 200 | 100% | 新增 | 2021年FPB溪江乡溪江村村部广场建设