衡  阳  县  民  政  局

### 衡阳县2021年度90-99岁高龄老人补贴专项支出

### 绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目实施依据及实施范围

根据《湖南省实施(中华人民共和国老年人权益保障法办法)办法》及衡阳县人民政府办公室《关于做好高龄生活津贴提标工作的通知》（蒸政办函【2018】86号）文件精神，为年满 90-99 周岁衡阳县户籍老人发放高龄老人补贴。养老服务股负责项目实施和管理，制定了工作规划，建立健全制度。负责预算编制，提供符合条件名单给县财政局，并做好相关协调工作，县财政建立资金专户，专款专用，负责本级财政资金预算，资金拨付和监管工作。

(二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标:筑牢民生保障底线，补贴90-99周岁老年人，让高龄老人感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。

2、项目绩效阶段性目标，采取一年发放一次。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实情况。

县民政局对年满90-99周岁的衡阳县户籍老人高龄老人补贴资金全额拨付到个人。

(二)项目资金使用情况分析。

高龄老人补贴资金用于我县年满90-99周岁的衡阳县户籍老人，2021年补贴服务对象为3259人，共发放330.79万元。

三、项目组织情况分析

(一)项目组织情况分析。

2021年我县年满90-99周岁的衡阳县户口老人发放高龄老人补贴补助标准为100 元/人/月。新增到龄的老年人,自年满90周岁当月起开始发放生活补助；老年人逝世后,其高龄补贴发放至死亡当月。

(二)项目实施情况分析

1、申请。凡符合申请条件的老年人,在规定时间前由本人或代理人向户口所在地的村委会、社区居委会提出申请,并提供申请人户口簿和身份证复印件,衡州农商银行卡账号复印件,一寸彩色免冠照,六寸彩照(六寸彩照要求老人手持当年当月的杂志,照出的杂志日期要清晰),并填写《衡阳县90岁老人申请审批表》,所有资料一式两份,一份由乡镇民政办建档,一份上报养老服务股审核。

2、初审。各村委会、社区居委会接到新增申请后,进行入户调查核实,申请审批表由所在村委会、社区初核,乡镇民政办审核并盖章签署意见,在11月5日前将申请审批表和相关佐证资料报送一份至养老服务股,并填报新增人员花名册。续发的老人需上报一张六寸的年检照片(六寸彩照要求老人手持当年当月的杂志,照出的杂志日期要清晰),并填报年检人员花名册,对于年度内逝世的,填报取消人员花名册,以上花名册需乡镇民政办在10月30日之前上报电子档(建行卡账户信息)和纸质版(加盖公章)。

3、复审。由养老服务股在11月中下旬对已上报的新增人员和续发人员进行抽查,每个乡镇抽查对象比例约为3%,分两组进行抽查核实。根据抽查核实情况,报县民政局进行审批。

4、审核。县养老服务股工作人员经审查(含入户调查),对符合条件的申请予以批准。

四、综合评价情况及评价结论

(一)评价工作过程

1、前期准备。我局成立了由计财股牵头，各股室及所属单位负责人参与的绩效评价工作组，精心准备绩效评价工作。

2、组织实施。各乡镇提供基础数据，县养老服务股进行审核，绩效评价工作组进行数据核对，开展评价。

(二)综合绩效评价

经绩效评价工作组一致认为该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定，项目评价为优秀。

五、存在的问题和建议

继续实施项目，确保符合条件的对象能得到补贴改善和提高生活质量，建议县财政加大资金投入，确保预算,筑牢民生底线。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳县民政局                       填报时间：2022.4.13

| 项目支出名称 |  |  | 90-99岁高龄老人补贴 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 衡阳县民政局 |  | 实施单位 | 衡阳县民政局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 330.79 | 330.79 | 100% | 10 | 10 |
|  |  |  | 其中：一般公共预算拨款 |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | - |
| 总 体目标完成情况 |  | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  |  | 确保高龄老人补贴及时足额发放到位 |  |  |  | 高龄老人补贴及时足额发放到位 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
|  |  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 90-99岁高龄老人补贴人数 |  | 100% | 100% | 7 | 7 |
|  |  |  | 质量指标 | 入户调查率 |  | 100% | 100% | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 公开公示率 |  | 100% | 100% | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 资金分配方法 |  | 100% | 100% | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 90-99岁高龄老人档案资料完善率 |  | 100% | 100% | 7 | 7 |
|  |  |  | 时效指标 | 资金发放 |  | 按年发 | 按年发 | 7 | 7 |
|  |  |  | 成本指标 | 补贴标准 |  | 100/月 | 100/月 | 8 | 8 |
| 绩 效 指 标 |  | 效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 老年人长寿保健行业发展 |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 老年人生活水平保障提高情况 |  | 基本生活得以改善和提高 | 基本生活得以改善和提高 | 10 | 9 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 老年人福利制度建设情况和动态管理 |  | 随时申报 | 随时申报 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 政策知晓率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 综合评定等级 |  |  |  | 优秀 |  | 总 分 |  | 100 | 99 |
| 说明及建议 | 下年度专项资金保留或取消建议意见 |  |  |  |  | 保留 |  |  |  |
|  | 偏差原因及分析 |  |  |  |  | 改进措施 |  |  |  |

填表人：             联系电话：                 单位负责人签字：

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。