## 表一
附件1 | [8 empty] | 附件1
2022年湖南省农村公路安防设施目标完成汇总表 | [8 empty] | 2022年湖南省农村公路提质改造目标完成汇总表
填报单位:衡阳县交通运输局 | [8 empty] | 填报单位:衡阳县交通运输局
县市区名称 | 2022年目标 |  | 2022年完成情况 | [5 empty] | 县市区名称 | 2022年目标 |  | 2022年完成情况
| 里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%) |  | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 合计 |  | 乡镇通三级路 |  |  | 旅游、资源、产业路 |  |  | 新村与撤并村间便捷连通路 |  |  | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%)
[12 empty] | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通三级路乡镇个数（个） | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决景点、产业区节点数（个） | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通合并村个数（个） | 完成投资 (万元)
衡阳县 | 114 | 2456 | 135.36 | 2714.7 | 118 | 110 | 135.36 | 100 | 衡阳县 | 151 | 25526 | 216.603 | 43414.746 | 21.821 | 3 | 16565.45 | 134.84 | 97 | 21574.4 | 59.942 | 71 | 5274.896 | 143 | 170 | 216.603 | 100
市州合计 | [8 empty] | 市州合计
单位负责人：胡华忠 |  | 填报人:李丁 联系电话: | [6 empty] | 单位负责人：胡华忠 |  | 填报人:李丁 联系电话:
说明：该表完成情况按截至12月20日的数据统计填报。 | [5 empty] | 填报日期:2022年12月1日 |  |  | 说明：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报。 | [13 empty] | 填报日期:2022年12月1日

## 表二
附件2 | [40 empty] | 附件2
2022年湖南省农村公路提质改造项目完成情况一览表 | [40 empty] | 2022年湖南省农村公路安防设施项目完成情况一览表
填报单位:衡阳县交通运输局 | [41 empty] | 填报单位:衡阳县交通运输局
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  |  | 国省规划、计划情况(建设规模) | [5 empty] | 完成里程、标准和投资 | [19 empty] | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 项目联系人 |  | 备注 | 序号 | 项目基本情况 | [6 empty] | 完成里程和投资 |  | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 项目联系人 |  | 备注
|  | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 文号 | 路线编码 | 路线里程(公里) |  |  |  | 合计 |  | 乡镇通三级路 | [5 empty] | 旅游、资源、产业路 | [5 empty] | 新村与撤并村间便捷连通路 | [5 empty] | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 | 姓名 | 联系电话 |  |  | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 项目名称 | 线路编码 | 线路里程 | 文号 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 | 姓名 | 联系电话
[7 empty] | 小计 | 乡镇通三级路 | 旅游、资源、产业路 | 便捷连通路 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通三级路乡镇名称 | 宽度（米） | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决景点、产业区节点名称 | 宽度（米） | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 解决通合并村名称 | 宽度（米） | 路面类型 | 技术等级 | 完成投资 (万元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
总计 | [6 empty] | 231.403 | 36.621 | 134.84 | 59.942 | 216.603 | 43414.746 | 21.821 |  |  |  |  | 16565.45 | 134.84 |  |  |  |  | 21574.4 | 59.942 |  |  |  |  | 5274.896 | 43414.746 |  | 13151.27 |  |  |  | 30263.476 |  |  |  | 总计 | [7 empty] | 135.36 | 2714.7 |  |  | 1218.24 |  | 1496.46
[31 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | 衡阳县 | 关市镇 | 唐市村 | 瑶边坳-木公塘 | C389430421 | 1.4 | 湘交农路【2022】17号 | 1.4 | 28 |  |  | 12.6 |  | 15.4
1 | X027衡阳县通金溪镇三级公路 | 衡阳县 | 金溪镇 |  | 湘交综规【2021】89号 | X027430421 | 22.18 | 22.18 |  |  | 7.38 | 6875.8 | 7.38 | 石市镇、溪江乡、金溪镇 | 7 | 沥青砼 | 三级 | 6875.8 | [12 empty] | 6875.8 |  | 443.6 |  |  |  | 6432.2 |  |  |  | 2 | 衡阳县 | 栏垅乡 | 均龙村 | 新龙堂组-新龙堂组 | CA78430421 | 0.76 | 湘交农路【2022】17号 | 0.76 | 15 |  |  | 6.84 |  | 8.16
2 | 通杉桥镇三级公路 | 衡阳县 | 杉桥镇 |  | 湘交综规【2021】240号 | X006430421 | 6.341 | 6.341 |  |  | 6.341 | 4343.65 | 6.341 | 杉桥镇 | 6.5 | 沥青砼 | 三级 | 4343.65 | [12 empty] | 4343.65 |  | 1521.84 |  |  |  | 2821.81 |  |  |  | 3 | 衡阳县 | 关市镇 | 福音村 | 小石岭-田方 | C409430421 | 0.35 | 湘交农路【2022】17号 | 0.35 | 7 |  |  | 3.15 |  | 3.85
3 | 通大安乡三级公路 | 衡阳县 | 大安乡 |  | 湘交综规【2021】240号 | X033430421 | 8.1 | 8.1 |  |  | 8.1 | 5346 | 8.1 | 大安乡 | 7 | 沥青砼 | 三级 | 5346 | [12 empty] | 5346 |  | 1944 |  |  |  | 3402 |  |  |  | 4 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 和隆村 | 石布岭-石布岭 | CB38430421 | 0.74 | 湘交农路【2022】17号 | 0.74 | 15 |  |  | 6.66 |  | 8.34
4 | 台源镇寺山村养殖基地产业路 | 衡阳县 | 台源镇 | 寺山村 | 湘交综规【2021】240号 | CM05430421 | 1.55 |  | 1.55 |  | 1.55 | 248 | [6 empty] | 1.55 | 台源镇寺山村养殖基地 | 6 | 水泥砼 | 四级 | 248 | [6 empty] | 248 |  | 93 |  |  |  | 155 |  |  |  | 5 | 衡阳县 | 岘山镇 | 阳光村 | 阳光古樟-钟伍场 | CA25430421 | 1 | 湘交农路【2022】17号 | 1 | 20 |  |  | 9 |  | 11
5 | 渣江镇沐林村孟公组水稻基地连接路 | 衡阳县 | 渣江镇 | 沐林村 | 湘交综规【2021】240号 | C750430421 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 80 | [6 empty] | 0.5 | 渣江镇沐林村孟公组水稻基地产业园 | 6 | 水泥砼 | 四级 | 80 | [6 empty] | 80 |  | 30 |  |  |  | 50 |  |  |  | 6 | 衡阳县 | 集兵镇 | 集兵村 | 石村-邹大屋 | C179430421 | 0.9 | 湘交农路【2022】17号 | 0.9 | 18 |  |  | 8.1 |  | 9.9
6 | 西渡镇梅花村刘老屋沃柑翠冠梨种植基地连接路 | 衡阳县 | 西渡镇 | 西渡镇梅花村刘老屋沃柑翠冠梨种植基地产业园 | 湘交综规【2021】240号 | CW02430421 | 1.4 |  | 1.4 |  | 1.4 | 224 | [6 empty] | 1.4 | 西渡镇梅花村刘老屋沃柑翠冠梨种植基地产业园 | 6 | 沥青砼 | 四级 | 224 | [6 empty] | 224 |  | 84 |  |  |  | 140 |  |  |  | 7 | 衡阳县 | 岘山镇 | 金杨村 | 蔡家祠-天水小学 | C363430421 | 3.41 | 湘交农路【2022】17号 | 3.41 | 68 |  |  | 30.69 |  | 37.31
7 | 溪江乡爱华村道合组养殖基地连接路 | 衡阳县 | 溪江乡 | 爱华村 | 湘交综规【2021】240号 | CP93430421 | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.85 | 136 | [6 empty] | 0.85 | 溪江乡爱华村道合组养殖基地产业园 | 6 | 水泥砼 | 四级 | 136 | [6 empty] | 136 |  | 51 |  |  |  | 85 |  |  |  | 8 | 衡阳县 | 樟木乡 | 樟木寺居委会 | 何家老屋-樟木仓库 | C165430421 | 0.3 | 湘交农路【2022】17号 | 0.3 | 6 |  |  | 2.7 |  | 3.3
8 | 衡阳县杉桥镇伊山村丰山组养殖基地产业路产业路 | 衡阳县 | 杉桥镇 | 伊山村 | 湘交综规【2021】240号 | CL12430421 | 1.6 |  | 1.6 |  | 1.6 | 256 | [6 empty] | 1.6 | 衡阳县杉桥镇伊山村丰山组养殖基地 | 6 | 水泥砼 | 四级 | 256 | [6 empty] | 256 |  | 96 |  |  |  | 160 |  |  |  | 9 | 衡阳县 | 集兵镇 | 同心村 | 彭大屋-蔡老屋 | C743430421 | 1.2 | 湘交农路【2022】17号 | 1.2 | 24 |  |  | 10.8 |  | 13.2
9 | 渣江镇官埠村水果种植基地产业路产业路 | 衡阳县 | 渣江镇 | 官埠村 | 湘交综规【2021】240号 | C614430421 | 1.02 |  | 1.02 |  | 1.02 | 163.2 | [6 empty] | 1.02 | 官埠村水果种植基地 | 6 | 水泥砼 | 四级 | 163.2 | [6 empty] | 163.2 |  | 61.2 |  |  |  | 102 |  |  |  | 10 | 衡阳县 | 溪江乡 | 磻青村 | 上峰-上峰 | C904430421 | 2.35 | 湘交农路【2022】17号 | 2.35 | 47 |  |  | 21.15 |  | 25.85
10 | 溪江乡爱华村石头桥组水稻基地产业路 | 衡阳县 | 溪江乡 | 爱华村 | 湘交综规【2021】240号 | CP97430421 | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 | 104 | [6 empty] | 0.65 | 溪江乡爱华村石头桥组水稻基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 104 | [6 empty] | 104 |  | 32.5 |  |  |  | 71.5 |  |  |  | 11 | 衡阳县 | 井头镇 | 隍城村 | 井边-皇城庙 | C789430421 | 1.42 | 湘交农路【2022】17号 | 1.42 | 28 |  |  | 12.78 |  | 15.22
11 | 清潭村栗山组水稻基地产业路 | 衡阳县 | 井头镇 | 清潭村 | 湘交综规【2021】240号 | Y690430421 | 0.64 |  | 0.64 |  | 0.64 | 102.4 | [6 empty] | 0.64 | 清潭村栗山组水稻基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 102.4 | [6 empty] | 102.4 |  | 32 |  |  |  | 70.4 |  |  |  | 12 | 衡阳县 | 金兰镇 | 猴山村 | 扶田村部-柿子 | CD59430421 | 0.65 | 湘交农路【2022】17号 | 0.65 | 13 |  |  | 5.85 |  | 7.15
12 | 樟木乡九渡村谢家洲水稻基地产业路 | 衡阳县 | 樟木乡 | 九渡村 | 湘交综规【2021】240号 | CL88430421 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 | 96 | [6 empty] | 0.6 | 樟木乡九渡村谢家洲水稻基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 96 | [6 empty] | 96 |  | 30 |  |  |  | 66 |  |  |  | 13 | 衡阳县 | 栏垅乡 | 贞一村 | 召冲-老屋 | C325430421 | 1.6 | 湘交农路【2022】17号 | 1.6 | 32 |  |  | 14.4 |  | 17.6
13 | 集兵镇法官庙村油茶基地产业路 | 衡阳县 | 集兵镇 | 法官庙村 | 湘交综规【2021】240号 | CL49430421 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | 48 | [6 empty] | 0.3 | 集兵镇法官庙村油茶基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 48 | [6 empty] | 48 |  | 15 |  |  |  | 33 |  |  |  | 14 | 衡阳县 | 石市镇 | 水口村 | 梅丰-西岭湾 | C355430421 | 3.9 | 湘交农路【2022】17号 | 3.9 | 78 |  |  | 35.1 |  | 42.9
14 | 西渡镇梅花村村部水稻基地产业路 | 衡阳县 | 西渡镇 | 梅花村 | 湘交综规【2021】240号 | CZ93430421 | 0.33 |  | 0.33 |  | 0.33 | 52.8 | [6 empty] | 0.33 | 西渡镇梅花村村部水稻基地 | 6 | 沥青砼 | 四级 | 52.8 | [6 empty] | 52.8 |  | 19.8 |  |  |  | 33 |  |  |  | 15 | 衡阳县 | 集兵镇 | 通天村 | 谢家桥-通天观 | C734430421 | 0.28 | 湘交农路【2022】17号 | 0.28 | 7 |  |  | 2.52 |  | 4.48
15 | 衡阳县井头镇响水堰至翠牌水稻基地连接路 | 衡阳县 | 井头镇 | 衡阳县井头镇响水堰至翠牌水稻基地 | 湘交综规【2021】240号 | CW06430421 | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 | 720 | [6 empty] | 4.5 | 井头镇响水堰至翠牌水稻基地 | 6 | 水泥砼 | 四级 | 720 | [6 empty] | 720 |  | 270 |  |  |  | 450 |  |  |  | 16 | 衡阳县 | 岘山镇 | 城头村 | 席家-渣江桥 | CB40430421 | 1.49 | 湘交农路【2022】17号 | 1.49 | 30 |  |  | 13.41 |  | 16.59
16 | 三湖镇群信村苏坪至井塘水稻基地产业路 | 衡阳县 | 三湖镇 | 群信村 | 湘交综规【2021】240号 | CP52430421 | 0.536 |  | 0.536 |  | 0.536 | 85.76 | [6 empty] | 0.536 | 三湖镇群信村苏坪至井塘水稻基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 85.76 | [6 empty] | 85.76 |  | 26.8 |  |  |  | 58.96 |  |  |  | 17 | 衡阳县 | 金溪镇 | 斗山村 | 隆兴桥-大好亭 | C508430421 | 0.96 | 湘交农路【2022】17号 | 0.96 | 19 |  |  | 8.64 |  | 10.36
17 | 荷叶塘农业产业园连接路 | 衡阳县 | 集兵镇 | 荷叶塘农业产业园 | 湘交综规【2021】240号 | CW04430421 | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.35 | 56 | [6 empty] | 0.35 | 荷叶塘农业产业园 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 56 | [6 empty] | 56 |  | 17.5 |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 18 | 衡阳县 | 岘山镇 | 弹弦村 | 永家-石嘴头 | C380430421 | 1.298 | 湘交农路【2022】17号 | 1.298 | 26 |  |  | 11.682 |  | 14.318
18 | 岘山镇城头村秦家至崔公水稻基地连接路 | 衡阳县 | 岘山镇 | 岘山镇城头村秦家至崔公水稻基地 | 湘交综规【2021】240号 | CB40430421 | 0.79 |  | 0.79 |  | 0.79 | 126.4 | [6 empty] | 0.79 | 岘山镇城头村秦家至崔公水稻基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 126.4 | [6 empty] | 126.4 |  | 39.5 |  |  |  | 86.9 |  |  |  | 19 | 衡阳县 | 金溪镇 | 金溪村 | 肖丫塘-排楼 | C494430421 | 1.45 | 湘交农路【2022】17号 | 1.45 | 29 |  |  | 13.05 |  | 15.95
19 | 河田村并村路 | 衡阳县 | 溪江乡 | 河田村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ16 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.4 | 35.2 | [12 empty] | 0.4 | 河田村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 35.2 | 35.2 |  | 12 |  |  |  | 23.2 |  |  |  | 20 | 衡阳县 | 渣江镇 | 洋溪村 | 小对河-桃花堰 | C208430421 | 0.88 | 湘交农路【2022】17号 | 0.88 | 18 |  |  | 7.92 |  | 10.08
20 | 樟木乡里仁村并村路（二期） | 衡阳县 | 樟木乡 | 仁爱村 | 湘交综规【2021】240号 | 无 | 1.388 |  |  | 1.388 | 1.388 | 122.144 | [12 empty] | 1.388 | 仁爱村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 122.144 | 122.144 |  | 41.64 |  |  |  | 80.504 |  |  |  | 21 | 衡阳县 | 井头镇 | 井头社区 | 樟木-庵子台 | C284430421 | 1.34 | 湘交农路【2022】17号 | 1.34 | 27 |  |  | 12.06 |  | 14.94
21 | 三湖镇祥丰村并村路 | 衡阳县 | 三湖镇 | 祥丰村 | 湘交综规【2021】240号 | 无 | 0.569 |  |  | 0.569 | 0.569 | 50.072 | [12 empty] | 0.569 | 祥丰村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 50.072 | 50.072 |  | 17.07 |  |  |  | 33.002 |  |  |  | 22 | 衡阳县 | 西渡镇 | 福星村 | 六陂-光明 | C841430421 | 0.6 | 湘交农路【2022】17号 | 0.6 | 12 |  |  | 5.4 |  | 6.6
22 | 咸水村并村路 | 衡阳县 | 西渡镇 | 咸水村 | 湘交综规【2021】240号 | CR46430421 | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.55 | 48.4 | [12 empty] | 0.55 | 咸水村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 48.4 | 48.4 |  | 16.5 |  |  |  | 31.9 |  |  |  | 23 | 衡阳县 | 关市镇 | 双福村 | 衡阳县关市镇界福村水口山组—邵东县石株桥乡石夫村石家园组 | CV92430421 | 1.68 | 湘交农路【2022】17号 | 1.68 | 23 |  |  | 15.12 |  | 7.88
23 | 均龙村并村路 | 衡阳县 | 栏垅乡 | 均龙村 | 湘交综规【2021】240号 | CR38430421 | 0.388 |  |  | 0.388 | 0.388 | 34.144 | [12 empty] | 0.388 | 均龙村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 34.144 | 34.144 |  | 11.64 |  |  |  | 22.504 |  |  |  | 24 | 衡阳县 | 井头镇 | 白云村 | 台上-台上 | C804430421 | 0.63 | 湘交农路【2022】17号 | 0.63 | 13 |  |  | 5.67 |  | 7.33
24 | 富田村并村路 | 衡阳县 | 溪江乡 | 富田村 | 湘交综规【2021】240号 | CR01430421 | 0.85 |  |  | 0.85 | 0.85 | 74.8 | [12 empty] | 0.85 | 富田村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 74.8 | 74.8 |  | 25.5 |  |  |  | 49.3 |  |  |  | 25 | 衡阳县 | 台源镇 | 紫霞村 | 演陂小学-演陂小学 | C249430421 | 0.82 | 湘交农路【2022】17号 | 0.82 | 16 |  |  | 7.38 |  | 8.62
25 | 曲兰镇黄龙村黄龙山森林公园通景路 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 黄龙村委会 | 湘交综规【2021】240号 | CT87430421 | 3.6 |  | 3.6 |  | 3.6 | 576 | [6 empty] | 3.6 | 曲兰镇黄龙村黄龙山森林公园 | 6 | 沥青砼 | 四级 | 576 | [6 empty] | 576 |  | 216 |  |  |  | 360 |  |  |  | 26 | 衡阳县 | 三湖镇 | 新丰村 | 清水塘-瓦屋 | C463430421 | 2.13 | 湘交农路【2022】17号 | 2.13 | 43 |  |  | 19.17 |  | 23.83
26 | 溪江乡培兴村山背组油茶基地产业路 | 衡阳县 | 溪江乡 | 培兴村 | 湘交综规【2021】240号 | CL78430421 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 | 72 | [6 empty] | 0.45 | 溪江乡培兴村山背组油茶基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 72 | [6 empty] | 72 |  | 22.5 |  |  |  | 49.5 |  |  |  | 27 | 衡阳县 | 金溪镇 | 柿竹村 | 永安-塘冲 | C495430421 | 0.79 | 湘交农路【2022】17号 | 0.79 | 16 |  |  | 7.11 |  | 8.89
27 | 演陂镇六塘村贺老屋至欧屋水稻基地产业路 | 衡阳县 | 演陂镇 | 六塘村 | 湘交综规【2021】240号 | C589430421 | 2.315 |  | 2.315 |  | 2.315 | 370.4 | [6 empty] | 2.315 | 演陂镇六塘村贺老屋至欧屋水稻基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 370.4 | [6 empty] | 370.4 |  | 115.75 |  |  |  | 254.65 |  |  |  | 28 | 衡阳县 | 杉桥镇 | 云山村 | 峡口塘-吴家冲 | C682430421 | 1.36 | 湘交农路【2022】17号 | 1.36 | 27 |  |  | 12.24 |  | 14.76
28 | 三湖镇祥民村水稻基地产业路 | 衡阳县 | 三湖镇 | 祥民村 | 湘交综规【2021】240号 | C482430421 | 3.137 |  | 3.137 |  | 3.137 | 501.92 | [6 empty] | 3.137 | 三湖镇祥民村水稻基地 | 6 | 沥青砼 | 四级 | 501.92 | [6 empty] | 501.92 |  | 188.22 |  |  |  | 313.7 |  |  |  | 29 | 衡阳县 | 樟木乡 | 迎水村 | 南塘村-樟木组 | C999430421 | 0.96 | 湘交农路【2022】17号 | 0.96 | 19 |  |  | 8.64 |  | 10.36
29 | 石市镇龙田村油榨组油茶基地连接路 | 衡阳县 | 石市镇 | 龙田村 | 湘交综规【2021】240号 | C327430421 | 1.86 |  | 1.86 |  | 1.86 | 297.6 | [6 empty] | 1.86 | 石市镇龙田村油榨组油茶基地产业园 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 297.6 | [6 empty] | 297.6 |  | 93 |  |  |  | 204.6 |  |  |  | 30 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 赛桥村 | 主头铺-大头 | C122430421 | 2.15 | 湘交农路【2022】17号 | 2.15 | 43 |  |  | 19.35 |  | 23.65
30 | 大安乡河龙村新铺至石岭种植业产业路 | 衡阳县 | 大安乡 | 河龙村 | 湘交综规【2021】240号 | CL68430421 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | 48 | [6 empty] | 0.3 | 大安乡河龙村新铺至石岭种植业 | 5 | 水泥砼 | 四级 | 48 | [6 empty] | 48 |  | 16.5 |  |  |  | 31.5 |  |  |  | 31 | 衡阳县 | 樟树乡 | 梅花村 | 高家岭-杨高岭 | C015430421 | 2.71 | 湘交农路【2022】17号 | 2.71 | 54 |  |  | 24.39 |  | 29.61
31 | 渣江镇文德村水稻基地连接路 | 衡阳县 | 渣江镇 | 渣江镇文德村水稻基地 | 湘交综规【2021】240号 | ＣＵ25430421 | 1.9 |  | 1.9 |  | 1.9 | 304 | [6 empty] | 1.9 | 渣江镇文德村水稻基地 | 5 | 水泥砼 | 四级 | 304 | [6 empty] | 304 |  | 104.5 |  |  |  | 199.5 |  |  |  | 32 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 栾木村 | 窑塘-陈家 | C187430421 | 3.17 | 湘交农路【2022】17号 | 3.17 | 63 |  |  | 28.53 |  | 34.47
32 | 樟木乡高城村蔬菜基地连接路 | 衡阳县 | 樟木乡 | 高城村 | 湘交综规【2021】240号 | CW07 | 3.15 |  | 3.15 |  | 3.15 | 504 | [6 empty] | 3.15 | 樟木乡高城村蔬菜基地产业园 | 5 | 水泥砼 | 四级 | 504 | [6 empty] | 504 |  | 173.25 |  |  |  | 330.75 |  |  |  | 33 | 衡阳县 | 岘山镇 | 东山村 | 桥头-芝山 | C365430421 | 1.5 | 湘交农路【2022】17号 | 1.5 | 30 |  |  | 13.5 |  | 16.5
33 | 关市镇双福村养殖场公路产业路 | 衡阳县 | 关市镇 | 双福村 |  | CL98430421 | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | 64 | [6 empty] | 0.4 | 关市镇双福村养殖场 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 64 | [6 empty] | 64 |  | 20 |  |  |  | 44 |  |  |  | 34 | 衡阳县 | 演陂镇 | 安福村 | 清水-李家 | C945430421 | 1.3 | 湘交农路【2022】17号 | 1.3 | 26 |  |  | 11.7 |  | 14.3
34 | 库宗桥镇牌楼村无主堂至新铺子油茶基地产业路 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 牌楼村 |  | C005430421 | 1.184 |  | 1.184 |  | 1.184 | 189.44 | [6 empty] | 1.184 | 库宗桥镇牌楼村无主堂至新铺子油茶基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 189.44 | [6 empty] | 189.44 |  | 59.2 |  |  |  | 130.24 |  |  |  | 35 | 衡阳县 | 井头镇 | 井头社区 | 镇政府-井头老街 | C788430421 | 0.44 | 湘交农路【2022】17号 | 0.44 | 9 |  |  | 3.96 |  | 5.04
35 | 三湖镇福兴村王木塘至祥新水稻基地产业路 | 衡阳县 | 三湖镇 | 福兴村 |  | CP62430421 | 0.359 |  | 0.359 |  | 0.359 | 57.44 | [6 empty] | 0.359 | 三湖镇福兴村王木塘至祥新水稻基地 | 6 | 沥青砼 | 四级 | 57.44 | [6 empty] | 57.44 |  | 21.54 |  |  |  | 35.9 |  |  |  | 36 | 衡阳县 | 西渡镇 | 保安村 | 英陂桥-黄氏组 | C541430421 | 1.63 | 湘交农路【2022】17号 | 1.63 | 33 |  |  | 14.67 |  | 18.33
36 | 西渡镇保安村阳公组水稻基地连接路 | 衡阳县 | 西渡镇 | 保安村 |  | CP75 | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 | 72 | [6 empty] | 0.45 | 西渡镇保安村阳公组水稻基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 72 | [6 empty] | 72 |  | 22.5 |  |  |  | 49.5 |  |  |  | 37 | 衡阳县 | 金兰镇 | 青竹村 | 长春坳-湾里 | C29D430421 | 0.826 | 湘交农路【2022】17号 | 0.826 | 17 |  |  | 7.434 |  | 9.566
37 | 西渡镇桐桥村石鼓至九乐水稻基地产业路 | 衡阳县 | 西渡镇 | 桐桥村 |  | Y008430421 | 2.4 |  | 2.4 |  | 2.4 | 384 | [6 empty] | 2.4 | 西渡镇桐桥村石鼓至九乐水稻基地 | 6 | 沥青砼 | 四级 | 384 | [6 empty] | 384 |  | 144 |  |  |  | 240 |  |  |  | 38 | 衡阳县 | 大安乡 | 龙云村 | 水口山-凤人组 | C098430421 | 2.177 | 湘交函【2022】296号 | 2.177 | 43.5 |  |  | 19.593 |  | 23.907
38 | 黄泥山村并村路 | 衡阳县 | 石市镇 | 黄泥山村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ17 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 44 | [12 empty] | 0.5 | 黄泥山村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 44 | 44 |  | 30 |  |  |  | 14 |  |  |  | 39 | 衡阳县 | 演陂镇 | 河泉村 | 欧老屋-虾坳 | C617430421 | 0.71 | 湘交农路【2022】17号 | 0.71 | 14 |  |  | 6.39 |  | 7.61
39 | 群星村并村路 | 衡阳县 | 渣江镇 | 群星村 | 湘交综规【2021】240号 | CR12 | 0.82 |  |  | 0.82 | 0.82 | 72.16 | [12 empty] | 0.82 | 群星村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 72.16 | 72.16 |  | 24.6 |  |  |  | 47.56 |  |  |  | 40 | 衡阳县 | 集兵镇 | 法官庙村 | 钟新屋-灵官庙组 | CB30430421 | 0.996 | 湘交农路【2022】17号 | 0.996 | 20 |  |  | 8.964 |  | 11.036
40 | 金兰镇联龙村并村路 | 衡阳县 | 金兰镇 | 联龙村 | 湘交综规【2021】240号 | CR93 | 3.4 |  |  | 3.4 | 3.4 | 299.2 | [12 empty] | 3.4 | 联龙村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 299.2 | 299.2 |  | 102 |  |  |  | 197.2 |  |  |  | 41 | 衡阳县 | 板市乡 | 板桥村 | 板市街-李山皂 | C170430421 | 0.28 | 湘交函【2022】296号 | 0.28 | 5.6 |  |  | 2.52 |  | 3.08
41 | 清潭村电上组联通路 | 衡阳县 | 井头镇 | 青潭村 | 湘交综规【2021】240号 | CR29 | 0.56 |  |  | 0.56 | 0.56 | 49.28 | [12 empty] | 0.56 | 青潭村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 49.28 | 49.28 |  | 16.8 |  |  |  | 32.48 |  |  |  | 42 | 衡阳县 | 长安乡 | 龙家潭村 | 关木-张公堂 | CE21430421 | 0.64 | 湘交农路【2022】17号 | 0.64 | 13 |  |  | 5.76 |  | 7.24
42 | 石麓村至石头村连接路 | 衡阳县 | 关市镇 | 石麓村 | 湘交综规【2021】240号 | CR20 | 1.74 |  |  | 1.74 | 1.74 | 153.12 | [12 empty] | 1.74 | 石麓村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 153.12 | 153.12 |  | 52.2 |  |  |  | 100.92 |  |  |  | 43 | 衡阳县 | 板市乡 | 板桥村 | 铁录塘-铁录塘 | C168430421 | 0.3 | 湘交函【2022】296号 | 0.3 | 6 |  |  | 2.7 |  | 3.3
43 | 秋塘村并村路 | 衡阳县 | 西渡镇 | 秋塘村 | 湘交综规【2021】240号 | CR49430421 | 1.4 |  |  | 1.4 | 1.4 | 123.2 | [12 empty] | 1.4 | 秋塘村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 123.2 | 123.2 |  | 42 |  |  |  | 81.2 |  |  |  | 44 | 衡阳县 | 台源镇 | 新福村 | 下湾塘-下湾塘 | CB87430421 | 1.23 | 湘交农路【2022】17号 | 1.23 | 25 |  |  | 11.07 |  | 13.93
44 | 清平村并村路 | 衡阳县 | 西渡镇 | 清平村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ09430421 | 0.962 |  |  | 0.962 | 0.962 | 84.656 | [12 empty] | 0.962 | 清平村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 84.656 | 84.656 |  | 28.86 |  |  |  | 55.796 |  |  |  | 45 | 衡阳县 | 渣江镇 | 瓦铺村 | 青年场-村部 | C223430421 | 2.26 | 湘交农路【2022】17号 | 2.26 | 45 |  |  | 20.34 |  | 24.66
45 | 曲兰镇花桥村并村路（一期） | 衡阳县 | 曲兰镇 | 花桥村 | 湘交综规【2021】240号 | CR73 | 0.555 |  |  | 0.555 | 0.555 | 48.84 | [12 empty] | 0.555 | 花桥村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 48.84 | 48.84 |  | 16.65 |  |  |  | 32.19 |  |  |  | 46 | 衡阳县 | 台源镇 | 高真村 | 高真中学-松山 | C770430421 | 0.88 | 湘交农路【2022】17号 | 0.88 | 18 |  |  | 7.92 |  | 10.08
46 | 曲兰镇船山村并村路（三期） | 衡阳县 | 曲兰镇 | 船山村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ30430421 | 0.602 |  |  | 0.602 | 0.602 | 52.976 | [12 empty] | 0.602 | 船山村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 52.976 | 52.976 |  | 18.06 |  |  |  | 34.916 |  |  |  | 47 | 衡阳县 | 洪市镇 | 清塘村 | 甘家-甘家 | C455430421 | 1.2 | 湘交农路【2022】17号 | 1.2 | 24 |  |  | 10.8 |  | 13.2
47 | 曲兰镇船山村并村路（二期） | 衡阳县 | 曲兰镇 | 船山村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ29430421 | 0.561 |  |  | 0.561 | 0.561 | 49.368 | [12 empty] | 0.561 | 船山村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 49.368 | 49.368 |  | 16.83 |  |  |  | 32.538 |  |  |  | 48 | 衡阳县 | 洪市镇 | 仁字村 | 花阴山-柳冲 | CE52430421 | 0.45 | 湘交农路【2022】17号 | 0.45 | 9 |  |  | 4.05 |  | 4.95
48 | 樟树乡罗洪村并村路 | 衡阳县 | 樟树乡 | 罗洪村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ03430421 | 1 |  |  | 1 | 1 | 88 | [12 empty] | 1 | 罗洪村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 88 | 88 |  | 30 |  |  |  | 58 |  |  |  | 49 | 衡阳县 | 台源镇 | 前进村 | 村部-村部 | C250430421 | 1.54 | 湘交农路【2022】17号 | 1.54 | 31 |  |  | 13.86 |  | 17.14
49 | 板市乡和友村并村路（一期） | 衡阳县 | 板市乡 | 和友村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ66430421 | 0.553 |  |  | 0.553 | 0.553 | 48.664 | [12 empty] | 0.553 | 和友村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 48.664 | 48.664 |  | 16.59 |  |  |  | 32.074 |  |  |  | 50 | 衡阳县 | 洪市镇 | 大印村 | 昌土-鱼洲 | C435430421 | 1.9 | 湘交农路【2022】17号 | 1.9 | 38 |  |  | 17.1 |  | 20.9
50 | 金兰镇双泉村并村路 | 衡阳县 | 金兰镇 | 双泉村 | 湘交综规【2021】240号 | CR94430421 | 2.25 |  |  | 2.25 | 2.25 | 198 | [12 empty] | 2.25 | 双泉村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 198 | 198 |  | 67.5 |  |  |  | 130.5 |  |  |  | 51 | 衡阳县 | 樟树乡 | 群益村 | 石禾塘-河边组 | C022430421 | 0.1 | 湘交农路【2022】17号 | 0.1 | 2 |  |  | 0.9 |  | 1.1
51 | 金兰镇华连村并村路 | 衡阳县 | 金兰镇 | 华连村 | 湘交综规【2021】240号 | CR91430421 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 44 | [12 empty] | 0.5 | 华连村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 44 | 44 |  | 15 |  |  |  | 29 |  |  |  | 52 | 衡阳县 | 金兰镇 | 联龙村 | 杨家排-联江学校 | CD57430421 | 0.83 | 湘交农路【2022】17号 | 0.83 | 17 |  |  | 7.47 |  | 9.53
52 | 库宗桥镇城建村并村路 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 城建村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ36430421 | 0.32 |  |  | 0.32 | 0.32 | 28.16 | [12 empty] | 0.32 | 城建村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 28.16 | 28.16 |  | 9.6 |  |  |  | 18.56 |  |  |  | 53 | 衡阳县 | 井头镇 | 龙潭村 | 颜大屋-蒋家 | C798430421 | 0.66 | 湘交农路【2022】17号 | 0.66 | 13 |  |  | 5.94 |  | 7.06
53 | 库宗桥镇联胜村并村路 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 联胜村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ37430421 | 0.41 |  |  | 0.41 | 0.41 | 36.08 | [12 empty] | 0.41 | 联胜村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 36.08 | 36.08 |  | 12.3 |  |  |  | 23.78 |  |  |  | 54 | 衡阳县 | 樟木乡 | 迎水村 | 南塘村－河江村 | CX96430421 | 0.62 | 湘交农路【2022】17号 | 0.62 | 12 |  |  | 5.58 |  | 6.42
54 | 双福村唐市村与联村公路 | 衡阳县 | 关市镇 | 唐市村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ65430421 | 0.344 |  |  | 0.344 | 0.344 | 30.272 | [12 empty] | 0.344 | 唐市村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 30.272 | 30.272 |  | 10.32 |  |  |  | 19.952 |  |  |  | 55 | 衡阳县 | 栏垅乡 | 荷鸣村 | 严关-关冲 | C310430421 | 0.7 | 湘交农路【2022】17号 | 0.7 | 14 |  |  | 6.3 |  | 7.7
55 | 金马至井头孟山新建连接路 | 衡阳县 | 关市镇 | 高平村 | 湘交综规【2021】240号 | CR21430421 | 0.456 |  |  | 0.456 | 0.456 | 40.128 | [12 empty] | 0.456 | 高平村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 40.128 | 40.128 |  | 13.68 |  |  |  | 26.448 |  |  |  | 56 | 衡阳县 | 集兵镇 | 水映村 | 鸭公堰-彭田水库 | C741430421 | 0.6 | 湘交农路【2022】17号 | 0.6 | 12 |  |  | 5.4 |  | 6.6
56 | 友谊村并村路 | 衡阳县 | 溪江乡 | 友谊村 | 湘交综规【2021】240号 | CR09430421 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 105.6 | [12 empty] | 1.2 | 友谊村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 105.6 | 105.6 |  | 36 |  |  |  | 69.6 |  |  |  | 57 | 衡阳县 | 井头镇 | 仁德村 | 五家桥-扬坳 | C800430421 | 0.6 | 湘交农路【2022】17号 | 0.6 | 12 |  |  | 5.4 |  | 6.6
57 | 六印村六印组并村路 | 衡阳县 | 渣江镇 | 六印村 | 湘交综规【2021】240号 | CR14430421 | 2.027 |  |  | 2.027 | 2.027 | 178.376 | [12 empty] | 2.027 | 六印村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 178.376 | 178.376 |  | 60.81 |  |  |  | 117.566 |  |  |  | 58 | 衡阳县 | 金兰镇 | 乐田村 | 亚塘水库-X053线 | CD78430421 | 0.5 | 湘交农路【2022】17号 | 0.5 | 10 |  |  | 4.5 |  | 5.5
58 | 演陂镇五一村吴新屋至演陂村水稻基地产业路 | 衡阳县 | 演陂镇 | 五一村 | 湘交综规【2021】240号 | C609430421 | 3.14 |  | 3.14 |  | 3.14 | 502.4 | [6 empty] | 3.14 | 五一村 | 5 | 水泥砼 | 四级 | 502.4 | [6 empty] | 502.4 |  | 172.7 |  |  |  | 329.7 |  |  |  | 59 | 衡阳县 | 板市乡 | 化成村 | 茶园塘-藕塘冲 | CB12430421 | 1.232 | 湘交函【2022】296号 | 1.232 | 24.6 |  |  | 11.088 |  | 13.512
59 | 渣江镇瓦铺村水稻基地产业路 | 衡阳县 | 渣江镇 | 瓦铺村 | 湘交综规【2021】240号 | C223430421 | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 | 192 | [6 empty] | 1.2 | 瓦铺村 | 6 | 水泥砼 | 四级 | 192 | [6 empty] | 192 |  | 72 |  |  |  | 120 |  |  |  | 60 | 衡阳县 | 演陂镇 | 将军头村 | 将边荡-下湖 | C586430421 | 1.06 | 湘交农路【2022】17号 | 1.06 | 21.2 |  |  | 9.54 |  | 11.66
60 | 栏垅乡关庙村月塘组水稻基地产业路 | 衡阳县 | 栏垅乡 | 关庙村 | 湘交综规【2021】240号 | CL34430421 | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 | 88 | [6 empty] | 0.55 | 关庙村 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 88 | [6 empty] | 88 |  | 27.5 |  |  |  | 60.5 |  |  |  | 61 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 杨亭村 | 竹山湾-竹山湾 | C045430421 | 1.25 | 湘交农路【2022】17号 | 1.25 | 25 |  |  | 11.25 |  | 13.75
61 | 栏垅乡贞一村胡冲组东笠家庭农场产业路 | 衡阳县 | 栏垅乡 | 贞一村 | 湘交综规【2021】240号 | CP04430421 | 1.992 |  | 1.992 |  | 1.992 | 318.72 | [6 empty] | 1.992 | 贞一村 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 318.72 | [6 empty] | 318.72 |  | 99.6 |  |  |  | 219.12 |  |  |  | 62 | 衡阳县 | 金兰镇 | 松江村 | 金石桥-泉井边 | C096430421 | 1.59 | 湘交农路【2022】17号 | 1.59 | 32 |  |  | 14.31 |  | 17.69
62 | 演陂桥河泉村新塘组水稻基地产业路 | 衡阳县 | 演陂镇 | 河泉村 | 湘交综规【2021】240号 | CL21430421 | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.85 | 136 | [6 empty] | 0.85 | 河泉村 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 136 | [6 empty] | 136 |  | 42.5 |  |  |  | 93.5 |  |  |  | 63 | 衡阳县 | 西渡镇 | 西渡村 | 曹埠桥-星光 | CE87430421 | 0.93 | 湘交农路【2022】17号 | 0.93 | 19 |  |  | 8.37 |  | 10.63
63 | 界牌园区南阳村枣坪组沃柑基地产业路 | 衡阳县 | 界牌镇 | 南阳村 | 湘交综规【2021】240号 | CM46430421 | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | 64 | [6 empty] | 0.4 | 南阳村 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 64 | [6 empty] | 64 |  | 20 |  |  |  | 44 |  |  |  | 64 | 衡阳县 | 西渡镇 | 福星村 | 欧树组-小康组 | C840430421 | 1 | 湘交农路【2022】17号 | 1 | 20 |  |  | 9 |  | 11
64 | 岘山镇木口村白祝组水稻基地连接路 | 衡阳县 | 岘山镇 | 木口村 | 湘交综规【2021】240号 | CW11 | 0.95 |  | 0.95 |  | 0.95 | 152 | [6 empty] | 0.95 | 木口村 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 152 | [6 empty] | 152 |  | 47.5 |  |  |  | 104.5 |  |  |  | 65 | 衡阳县 | 三湖镇 | 永安村 | 鱼子坪-老屋 | C476430421 | 1.62 | 湘交农路【2022】17号 | 1.62 | 32 |  |  | 14.58 |  | 17.42
65 | 岘山镇祡云村云峰组油茶基地产业路 | 衡阳县 | 岘山镇 | 祡云村 | 湘交综规【2021】240号 | C376430421 | 1.9 |  | 1.9 |  | 1.9 | 304 | [6 empty] | 1.9 | 祡云村 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 304 | [6 empty] | 304 |  | 95 |  |  |  | 209 |  |  |  | 66 | 衡阳县 | 洪市镇 | 仁字村 | 柔水园-凡家坪 | C419430421 | 0.7 | 湘交农路【2022】17号 | 0.7 | 14 |  |  | 6.3 |  | 7.7
66 | 岘山镇泉井村老虎坳至二年种植基地连接路 | 衡阳县 | 岘山镇 | 泉井村 | 湘交综规【2021】240号 | Y139430421 | 0.91 |  | 0.91 |  | 0.91 | 145.6 | [6 empty] | 0.91 | 泉井村 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 145.6 | [6 empty] | 145.6 |  | 45.5 |  |  |  | 100.1 |  |  |  | 67 | 衡阳县 | 樟树乡 | 连政村 | 新化组-铁炉冲 | C993430421 | 1.48 | 湘交农路【2022】17号 | 1.48 | 30 |  |  | 13.32 |  | 16.68
67 | 岣嵝乡腊树村贯冲至古冲水稻基地产业路 | 衡阳县 | 岣嵝乡 | 腊树村 | 湘交综规【2021】240号 | C149430421 | 3.352 |  | 3.352 |  | 3.352 | 536.32 | [6 empty] | 3.352 | 腊树村 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 536.32 | [6 empty] | 536.32 |  | 167.6 |  |  |  | 368.72 |  |  |  | 68 | 衡阳县 | 大安乡 | 马源村 | 林古塘-林古塘 | C107430421 | 1 | 湘交函【2022】296号 | 1 | 20 |  |  | 9 |  | 11
68 | 长安乡长安村社公咀组水稻基地连接路 | 衡阳县 | 长安乡 | 长安村 | 湘交综规【2021】240号 | CW03 | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 | 104 | [6 empty] | 0.65 | 长安村 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 104 | [6 empty] | 104 |  | 32.5 |  |  |  | 71.5 |  |  |  | 69 | 衡阳县 | 石市镇 | 宇石村 | 塔山-塔山 | C343430421 | 1.35 | 湘交农路【2022】17号 | 1.35 | 27 |  |  | 12.15 |  | 14.85
69 | 洪市镇龙江村渡口至荷叶塘油茶基地产业路 | 衡阳县 | 洪市镇 | 龙江村 | 湘交综规【2021】240号 | CE01430421 | 1.53 |  | 1.53 |  | 1.53 | 244.8 | [6 empty] | 1.53 | 龙江村 | 5 | 水泥砼 | 四级 | 244.8 | [6 empty] | 244.8 |  | 84.15 |  |  |  | 160.65 |  |  |  | 70 | 衡阳县 | 关市镇 | 黄龙村 | 关市镇黄町村柞树组—井头镇孟山村石排组 | CP69430421 | 0.9 | 湘交农路【2022】17号 | 0.9 | 18 |  |  | 8.1 |  | 9.9
70 | 演陂镇德聚农业养殖、油茶基地产业路 | 衡阳县 | 演陂镇 | 新塘村 | 湘交综规【2021】240号 | CL24430421 | 1.4 |  | 1.4 |  | 1.4 | 224 | [6 empty] | 1.4 | 新塘村 | 5 | 水泥砼 | 四级 | 224 | [6 empty] | 224 |  | 77 |  |  |  | 147 |  |  |  | 71 | 衡阳县 | 樟木乡 | 高城村 | 新场-对门 | C030430421 | 1 | 湘交农路【2022】17号 | 1 | 20 |  |  | 9 |  | 11
71 | 三湖镇红渡村界子组水稻基地产业路 | 衡阳县 | 三湖镇 | 红渡村 | 湘交综规【2021】240号 | CM39430421 | 3.143 |  | 3.143 |  | 3.143 | 502.88 | [6 empty] | 3.143 | 红渡村 | 6 | 沥青砼 | 四级 | 502.88 | [6 empty] | 502.88 |  | 188.58 |  |  |  | 314.3 |  |  |  | 72 | 衡阳县 | 岘山镇 | 安福村 | 伟大组-虾坳 | C357430421 | 2.72 | 湘交农路【2022】17号 | 2.72 | 54 |  |  | 24.48 |  | 29.52
72 | 渣江镇官埠村水稻基地产业路 | 衡阳县 | 渣江镇 | 官埠村 | 湘交综规【2021】240号 | C220430421 | 2.4 |  | 2.4 |  | 2.4 | 384 | [6 empty] | 2.4 | 官埠村 | 6 | 水泥砼 | 四级 | 384 | [6 empty] | 384 |  | 144 |  |  |  | 240 |  |  |  | 73 | 衡阳县 | 关市镇 | 福音村 | 铁炉组-牌头组 | CD90430421 | 0.5 | 湘交农路【2022】17号 | 0.5 | 10 |  |  | 4.5 |  | 5.5
73 | 三湖镇中湖村红卫至皂角山水稻基地产业路 | 衡阳县 | 三湖镇 | 中湖村 | 湘交综规【2021】240号 | Y686430421 | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 400 | [6 empty] | 2.5 | 中湖村 | 6 | 水泥砼 | 四级 | 400 | [6 empty] | 400 |  | 150 |  |  |  | 250 |  |  |  | 74 | 衡阳县 | 演陂镇 | 百荷园村 | 官陂-官陂 | C612430421 | 0.9 | 湘交农路【2022】17号 | 0.9 | 18 |  |  | 8.1 |  | 9.9
74 | 三湖镇红渡村至老庵村水稻基地产业路 | 衡阳县 | 三湖镇 | 红渡村 | 湘交综规【2021】240号 | CM40430421 | 1.588 |  | 1.588 |  | 1.588 | 254.08 | [6 empty] | 1.588 | 红渡村 | 6 | 沥青砼 | 四级 | 254.08 | [6 empty] | 254.08 |  | 95.28 |  |  |  | 158.8 |  |  |  | 75 | 衡阳县 | 长安乡 | 观花村 | 花园排-花园排 | C290430421 | 0.92 | 湘交农路【2022】17号 | 0.92 | 18 |  |  | 8.28 |  | 9.72
75 | 演陂镇鲁陂村水稻基地产业路 | 衡阳县 | 演陂镇 | 鲁陂村 | 湘交综规【2021】240号 | C606430421 | 1.44 |  | 1.44 |  | 1.44 | 230.4 | [6 empty] | 1.44 | 鲁陂村 | 6 | 水泥砼 | 四级 | 230.4 | [6 empty] | 230.4 |  | 86.4 |  |  |  | 144 |  |  |  | 76 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 金华村 | 毛家组-双关庙 | CE70430421 | 0.88 | 湘交农路【2022】17号 | 0.88 | 18 |  |  | 7.92 |  | 10.08
76 | 溪江乡华峰村何家组水果基地产业路 | 衡阳县 | 溪江乡 | 华峰村 | 湘交综规【2021】240号 | CZ91430421 | 1.22 |  | 1.22 |  | 1.22 | 195.2 | [6 empty] | 1.22 | 华峰村 | 6 | 水泥砼 | 四级 | 195.2 | [6 empty] | 195.2 |  | 73.2 |  |  |  | 122 |  |  |  | 77 | 衡阳县 | 樟木乡 | 塔兴村 | 横江-大力元 | C721430421 | 0.26 | 湘交农路【2022】17号 | 0.26 | 5 |  |  | 2.34 |  | 2.66
77 | 关市镇众星村鑫粤蔬菜种植公路 | 衡阳县 | 关市镇 | 众星村 | 湘交综规【2021】240号 | Ｃ874430421 | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 | 192 | [6 empty] | 1.2 | 众星村 | 6 | 水泥砼 | 四级 | 192 | [6 empty] | 192 |  | 72 |  |  |  | 120 |  |  |  | 78 | 衡阳县 | 演陂镇 | 方工村 | 胜利-子塘 | C622430421 | 1.256 | 湘交农路【2022】17号 | 1.256 | 25 |  |  | 11.304 |  | 13.696
78 | 曲兰镇清水村至洪市出口水稻基地连接路 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 清水村 | 湘交综规【2021】240号 | CW12 | 3.2 |  | 3.2 |  | 3.2 | 512 | [6 empty] | 3.2 | 清水村 | 6 | 水泥砼 | 四级 | 512 | [6 empty] | 512 |  | 192 |  |  |  | 320 |  |  |  | 79 | 衡阳县 | 关市镇 | 三阳村 | 大冲-葫井村 | CH02430421 | 0.71 | 湘交农路【2022】17号 | 0.71 | 14 |  |  | 6.39 |  | 7.61
79 | 曲兰镇主堂村尧树组水稻基地连接路 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 主堂村 | 湘交综规【2021】240号 | C043430421 | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89 | 142.4 | [6 empty] | 0.89 | 主堂村 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 142.4 | [6 empty] | 142.4 |  | 44.5 |  |  |  | 97.9 |  |  |  | 80 | 衡阳县 | 西渡镇 | 桐桥村 | 桐子坪-桐子坪 | C67A430421 | 1.535 | 湘交农路【2022】17号 | 1.535 | 31 |  |  | 13.815 |  | 17.185
80 | 台源镇养殖、农业基地产业路 | 衡阳县 | 台源镇 | 东湖寺村 | 湘交综规【2021】240号 | CL22430421 | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 | 720 | [6 empty] | 4.5 | 东湖寺村 | 6 | 水泥砼 | 四级 | 720 | [6 empty] | 720 |  | 270 |  |  |  | 450 |  |  |  | 81 | 衡阳县 | 渣江镇 | 赤石村 | 西冲-小鸡坪 | C217430421 | 1.176 | 湘交农路【2022】17号 | 1.176 | 24 |  |  | 10.584 |  | 13.416
81 | 台源镇花滩村上托组水稻基地产业路 | 衡阳县 | 台源镇 | 花滩村 | 湘交综规【2021】240号 | CM04430421 | 1.35 |  | 1.35 |  | 1.35 | 216 | [6 empty] | 1.35 | 花滩村 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 216 | [6 empty] | 216 |  | 67.5 |  |  |  | 148.5 |  |  |  | 82 | 衡阳县 | 关市镇 | 贞福村 | 贞福桥-枫木林 | CD89430421 | 0.29 | 湘交农路【2022】17号 | 0.29 | 22 |  |  | 2.61 |  | 19.39
82 | 樟树乡樟树村疏菜基地产业路 | 衡阳县 | 樟树乡 | 樟树村 | 湘交综规【2021】240号 | CN60430421 | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 | 192 | [6 empty] | 1.2 | 樟树村 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 192 | [6 empty] | 192 |  | 60 |  |  |  | 132 |  |  |  | 83 | 衡阳县 | 大安乡 | 马源村 | 新华-新华 | C662430421 | 0.95 | 湘交函【2022】296号 | 0.95 | 19 |  |  | 8.55 |  | 10.45
83 | 樟木乡里仁村曹公托油茶产业产业路 | 衡阳县 | 樟木乡 | 里仁村 | 湘交综规【2021】240号 | CN48430421 | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 | 88 | [6 empty] | 0.55 | 里仁村 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 88 | [6 empty] | 88 |  | 27.5 |  |  |  | 60.5 |  |  |  | 84 | 衡阳县 | 板市乡 | 和友村 | 汤家铺-野狗塘 | C174430421 | 0.68 | 湘交函【2022】296号 | 0.68 | 13.6 |  |  | 6.12 |  | 7.48
84 | 樟木乡里仁村罗新屋组油茶基地产业路 | 衡阳县 | 樟木乡 | 里仁村 | 湘交综规【2021】240号 | CK83430421 | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 | 120 | [6 empty] | 0.75 | 里仁村 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 120 | [6 empty] | 120 |  | 37.5 |  |  |  | 82.5 |  |  |  | 85 | 衡阳县 | 关市镇 | 汇水村 | 大塘角-旦丘 | C405430421 | 0.85 | 湘交农路【2022】17号 | 0.85 | 17 |  |  | 7.65 |  | 9.35
85 | 金兰镇贺市村茶家组养殖场产业路 | 衡阳县 | 金兰镇 | 贺市村 | 湘交综规【2021】240号 | CN42430421 | 1 |  | 1 |  | 1 | 160 | [6 empty] | 1 | 贺市村 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 160 | [6 empty] | 160 |  | 50 |  |  |  | 110 |  |  |  | 86 | 衡阳县 | 西渡镇 | 赤水村 | 正大小学-大冲 | CB18430421 | 0.61 | 湘交农路【2022】17号 | 0.61 | 12 |  |  | 5.49 |  | 6.51
86 | 井头镇石山村庙山组水稻基地产业路 | 衡阳县 | 井头镇 | 石山村 | 湘交综规【2021】240号 | CL26430421 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | 48 | [6 empty] | 0.3 | 石山村 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 48 | [6 empty] | 48 |  | 15 |  |  |  | 33 |  |  |  | 87 | 衡阳县 | 台源镇 | 前进村 | 洗牛塘-长山 | C251430421 | 1.87 | 湘交农路【2022】17号 | 1.87 | 37 |  |  | 16.83 |  | 20.17
87 | 磻青村大石组水稻基地产业路 | 衡阳县 | 金溪镇 | 磻青村 | 湘交综规【2021】240号 | CL36430421 | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 | 120 | [6 empty] | 0.75 | 磻青村 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 120 | [6 empty] | 120 |  | 37.5 |  |  |  | 82.5 |  |  |  | 88 | 衡阳县 | 关市镇 | 双福村 | 村部-村部 | C394430421 | 1.05 | 湘交农路【2022】17号 | 1.05 | 21 |  |  | 9.45 |  | 11.55
88 | 磻青村莫冲组至村部水稻基地产业路 | 衡阳县 | 金溪镇 | 磻青村 | 湘交综规【2021】240号 | CL35430421 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 | 128 | [6 empty] | 0.8 | 磻青村 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 128 | [6 empty] | 128 |  | 40 |  |  |  | 88 |  |  |  | 89 | 衡阳县 | 溪江乡 | 连防村 | 马厂组-泉塘 | C568430421 | 1.36 | 湘交农路【2022】17号 | 1.36 | 27 |  |  | 12.24 |  | 14.76
89 | 板市乡化成村刘老屋组蔬菜基地产业路 | 衡阳县 | 板市乡 | 化成村 |  | CO80430421 | 0.596 |  | 0.596 |  | 0.596 | 95.36 | [6 empty] | 0.596 | 化成村 | 6 | 水泥砼 | 四级 | 95.36 | [6 empty] | 95.36 |  | 35.76 |  |  |  | 59.6 |  |  |  | 90 | 衡阳县 | 演陂镇 | 新塘村 | 新塘村-油冲村 | CP66430421 | 1.25 | 湘交农路【2022】17号 | 1.25 | 25 |  |  | 11.25 |  | 13.75
90 | 栏垅乡三合村新民组水稻基地产业路 | 衡阳县 | 栏垅乡 | 三合村 |  | CO33430421 | 0.36 |  | 0.36 |  | 0.36 | 57.6 | [6 empty] | 0.36 | 三合村 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 57.6 | [6 empty] | 57.6 |  | 18 |  |  |  | 39.6 |  |  |  | 91 | 衡阳县 | 界牌园区 | 六印村 | 欧家组-凤山桥 | C004430421 | 0.52 | 湘交农路【2022】17号 | 0.52 | 10 |  |  | 4.68 |  | 5.32
91 | 三湖镇福兴村大力至福兴村部水稻基地产业路 | 衡阳县 | 三湖镇 | 福兴村 |  | CP61430421 | 0.76 |  | 0.76 |  | 0.76 | 121.6 | [6 empty] | 0.76 | 福兴村 | 6 | 水泥砼 | 四级 | 121.6 | [6 empty] | 121.6 |  | 45.6 |  |  |  | 76 |  |  |  | 92 | 衡阳县 | 杉桥镇 | 东日村 | 新家塘-元老屋 | C680430421 | 0.26 | 湘交农路【2022】17号 | 0.26 | 5 |  |  | 2.34 |  | 2.66
92 | 衡阳县西渡镇新桥村连接路（Y128清花湾乡村旅游公路） | 衡阳县 | 西渡镇 | 新桥村 |  | Y128430421 | 8.39 |  | 8.39 |  | 8.39 | 1342.4 | [6 empty] | 8.39 | 新桥村 | 6 | 水泥砼 | 四级 | 1342.4 | [6 empty] | 1342.4 |  | 503.4 |  |  |  | 839 |  |  |  | 93 | 衡阳县 | 界牌镇 | 蟠龙村 | 蟠龙学校-蟠龙学校 | C523430421 | 0.8 | 湘交农路【2022】17号 | 0.8 | 16 |  |  | 7.2 |  | 8.8
93 | 衡阳县西渡镇新桥村连接路（Y129新桥村乡村旅游公路） | 衡阳县 | 西渡镇 | 新桥村 |  | Y129430421 | 4.2 |  | 4.2 |  | 4.2 | 672 | [6 empty] | 4.2 | 新桥村 | 6 | 水泥砼 | 四级 | 672 | [6 empty] | 672 |  | 252 |  |  |  | 420 |  |  |  | 94 | 衡阳县 | 樟树乡 | 鼓峰村 | 丁家-新铺河边 | C017430421 | 0.4 | 湘交农路【2022】17号 | 0.4 | 8 |  |  | 3.6 |  | 4.4
94 | 溪江乡大坪村许冲组水稻基地连接路 | 衡阳县 | 溪江乡 | 大坪村 |  | CP92 | 1.05 |  | 1.05 |  | 1.05 | 168 | [6 empty] | 1.05 | 大坪村 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 168 | [6 empty] | 168 |  | 52.5 |  |  |  | 115.5 |  |  |  | 95 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 青竹村 | 何隆庙村形山组-金兰青凤村 | CW87430421 | 1.9 | 湘交农路【2022】17号 | 1.9 | 38 |  |  | 17.1 |  | 20.9
95 | 衡阳县西渡镇新桥村连接路（C542清花湾乡村旅游公路） | 衡阳县 | 西渡镇 | 新桥村 |  | C542430421 | 2.935 |  | 2.935 |  | 2.935 | 469.6 | [6 empty] | 2.935 | 新桥村 | 6 | 水泥砼 | 四级 | 469.6 | [6 empty] | 469.6 |  | 176.1 |  |  |  | 293.5 |  |  |  | 96 | 衡阳县 | 栏垅乡 | 三和村 | 龙门前-杨塘 | C319430421 | 1.05 | 湘交农路【2022】17号 | 1.05 | 21 |  |  | 9.45 |  | 11.55
96 | 大安乡育塘村河公组水稻基地连接路 | 衡阳县 | 大安乡 | 育塘村 | 湘交综规【2021】240号 | CW15430421 | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 | 192 | [6 empty] | 1.2 | 大安乡育塘村河公组水稻基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 192 | [6 empty] | 192 |  | 60 |  |  |  | 132 |  |  |  | 97 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 嘉隆村 | 枫树-枫树 | C700430421 | 1.144 | 湘交农路【2022】17号 | 1.144 | 23 |  |  | 10.296 |  | 12.704
97 | 岣嵝乡觉先村上大冲组水稻基地连接路 | 衡阳县 | 岣嵝乡 | 觉先村 | 湘交综规【2021】240号 | CW14 | 1.7 |  | 1.7 |  | 1.7 | 272 | [6 empty] | 1.7 | 岣嵝乡觉先村上大冲组水稻基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 272 | [6 empty] | 272 |  | 85 |  |  |  | 187 |  |  |  | 98 | 衡阳县 | 井头镇 | 大云村 | 杨冲-水斗冲 | C275430421 | 0.59 | 湘交农路【2022】17号 | 0.59 | 12 |  |  | 5.31 |  | 6.69
98 | 金兰镇贺市村肖祠组水稻基地产业路 | 衡阳县 | 金兰镇 | 贺市村 | 湘交综规【2021】240号 | CO93430421 | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.35 | 56 | [6 empty] | 0.35 | 金兰镇贺市村肖祠组水稻基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 56 | [6 empty] | 56 |  | 17.5 |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 99 | 衡阳县 | 集兵镇 | 麻町村 | 马家场-湾皂 | C019430421 | 0.34 | 湘交农路【2022】17号 | 0.34 | 7 |  |  | 3.06 |  | 3.94
99 | 金兰镇瑞芝村水稻基地产业路 | 衡阳县 | 金兰镇 | 瑞芝村 | 湘交综规【2021】240号 | Y087430421 | 0.33 |  | 0.33 |  | 0.33 | 52.8 | [6 empty] | 0.33 | 金兰镇瑞芝村水稻基地 | 5 | 水泥砼 | 四级 | 52.8 | [6 empty] | 52.8 |  | 18.15 |  |  |  | 34.65 |  |  |  | 100 | 衡阳县 | 西渡镇 | 豆陂村 | 大屋一组-仁山 | C846430421 | 0.35 | 湘交农路【2022】17号 | 0.35 | 7 |  |  | 3.15 |  | 3.85
100 | 库宗桥镇牌楼村新铺子至车树水稻基地产业路 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 牌楼村 | 湘交综规【2021】240号 | CO06430421 | 0.304 |  | 0.304 |  | 0.304 | 48.64 | [6 empty] | 0.304 | 库宗桥镇牌楼村新铺子至车树水稻基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 48.64 | [6 empty] | 48.64 |  | 15.2 |  |  |  | 33.44 |  |  |  | 101 | 衡阳县 | 洪市镇 | 龙江村 | 蒋环塘-蒋环塘 | C438430421 | 1.7 | 湘交农路【2022】17号 | 1.7 | 34 |  |  | 15.3 |  | 18.7
101 | 大安乡渡头滩村谢步组并村路 | 衡阳县 | 大安乡 | 渡头滩村 | 湘交综规【2021】240号 | CR56430421 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0.21 | 18.48 | [12 empty] | 0.21 | 渡头滩村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 18.48 | 18.48 |  | 6.3 |  |  |  | 12.18 |  |  |  | 102 | 衡阳县 | 关市镇 | 双福村 | 唐市村－双溪村沙雅组 | CX20430421 | 1 | 湘交函【2022】296号 | 1 | 20 |  |  | 9 |  | 11
102 | 大安乡育塘村并村路 | 衡阳县 | 大安乡 | 育塘村 | 湘交综规【2021】240号 | CR57430421 | 1 |  |  | 1 | 1 | 88 | [12 empty] | 1 | 育塘村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 88 | 88 |  | 30 |  |  |  | 58 |  |  |  | 103 | 衡阳县 | 三湖镇 | 联洋村 | 枫坳-桥边铺 | C462430421 | 2.2 | 湘交农路【2022】17号 | 2.2 | 44 |  |  | 19.8 |  | 24.2
103 | 大胜村并村路 | 衡阳县 | 长安乡 | 大胜村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ10430421 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 52.8 | [12 empty] | 0.6 | 大胜村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 52.8 | 52.8 |  | 18 |  |  |  | 34.8 |  |  |  | 104 | 衡阳县 | 岘山镇 | 安福村 | 清水-竹山 | C983430421 | 0.7 | 湘交农路【2022】17号 | 0.7 | 14 |  |  | 6.3 |  | 7.7
104 | 高余村并村路 | 衡阳县 | 溪江乡 | 高余村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ99430421 | 0.834 |  |  | 0.834 | 0.834 | 73.392 | [12 empty] | 0.834 | 高余村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 73.392 | 73.392 |  | 25.02 |  |  |  | 48.372 |  |  |  | 105 | 衡阳县 | 三湖镇 | 大波村 | 学堂-红旗 | C887430421 | 2.35 | 湘交农路【2022】17号 | 2.35 | 47 |  |  | 21.15 |  | 25.85
105 | 洪冲村-沙溪村连接路 | 衡阳县 | 溪江乡 | 沙溪村 | 湘交综规【2021】240号 | CR06430421 | 0.85 |  |  | 0.85 | 0.85 | 74.8 | [12 empty] | 0.85 | 沙溪村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 74.8 | 74.8 |  | 25.5 |  |  |  | 49.3 |  |  |  | 106 | 衡阳县 | 演陂镇 | 山盟村 | 书房-书房 | C596430421 | 0.9 | 湘交农路【2022】17号 | 0.9 | 18 |  |  | 8.1 |  | 9.9
106 | 洪市镇太平村新塘至东湖并村路（一期） | 衡阳县 | 洪市镇 | 太平村 | 湘交综规【2021】240号 | CR67430421 | 0.35 |  |  | 0.35 | 0.35 | 30.8 | [12 empty] | 0.35 | 太平村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 30.8 | 30.8 |  | 10.5 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 107 | 衡阳县 | 台源镇 | 关王村 | 新屋排-廖冲 | C240430421 | 2.05 | 湘交农路【2022】17号 | 2.05 | 41 |  |  | 18.45 |  | 22.55
107 | 洪市镇杨池村团结一村部并村路 | 衡阳县 | 洪市镇 | 杨池村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ14430421 | 0.38 |  |  | 0.38 | 0.38 | 33.44 | [12 empty] | 0.38 | 杨池村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 33.44 | 33.44 |  | 11.4 |  |  |  | 22.04 |  |  |  | 108 | 衡阳县 | 井头镇 | 白云村 | 肖老屋-打靶场 | C803430421 | 0.9 | 湘交农路【2022】17号 | 0.9 | 18 |  |  | 8.1 |  | 9.9
108 | 洪市镇杨泉村千目至立升并村路 | 衡阳县 | 洪市镇 | 杨泉村 | 湘交综规【2021】240号 | CR70430421 | 0.326 |  |  | 0.326 | 0.326 | 28.688 | [12 empty] | 0.326 | 杨泉村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 28.688 | 28.688 |  | 9.78 |  |  |  | 18.908 |  |  |  | 109 | 衡阳县 | 岣嵝乡 | 环洞村 | 栗祠-栗祠 | C152430421 | 1.86 | 湘交函【2022】296号 | 1.86 | 37.2 |  |  | 16.74 |  | 20.46
109 | 金兰镇拌塘村并村路 | 衡阳县 | 金兰镇 | 拌塘村 | 湘交综规【2021】240号 | CR95430421 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.1 | 96.8 | [12 empty] | 1.1 | 拌塘村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 96.8 | 96.8 |  | 33 |  |  |  | 63.8 |  |  |  | 110 | 衡阳县 | 洪市镇 | 泰山村 | 龙回--石头 | C440430421 | 1 | 湘交农路【2022】17号 | 1 | 20 |  |  | 9 |  | 11
110 | 金兰镇贺市村并村路 | 衡阳县 | 金兰镇 | 贺市村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ41430421 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.4 | 35.2 | [12 empty] | 0.4 | 贺市村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 35.2 | 35.2 |  | 12 |  |  |  | 23.2 |  |  |  | 111 | 衡阳县 | 岘山镇 | 樟井村 | 樟木组-龙福塘 | CA06430421 | 0.9 | 湘交农路【2022】17号 | 0.9 | 18 |  |  | 8.1 |  | 9.9
111 | 库宗桥镇飞龙山村并村路 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 飞龙山村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ35430421 | 0.75 |  |  | 0.75 | 0.75 | 66 | [12 empty] | 0.75 | 飞龙山村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 66 | 66 |  | 22.5 |  |  |  | 43.5 |  |  |  | 112 | 衡阳县 | 岣嵝乡 | 高峰村 | 钟鼓桥-铁铺 | C696430421 | 0.4 | 湘交函【2022】296号 | 0.4 | 8 |  |  | 3.6 |  | 4.4
112 | 唐市村与关市村联村公路 | 衡阳县 | 关市镇 | 唐市村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ62430421 | 0.312 |  |  | 0.312 | 0.312 | 27.456 | [12 empty] | 0.312 | 唐市村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 27.456 | 27.456 |  | 9.36 |  |  |  | 18.096 |  |  |  | 113 | 衡阳县 | 长安乡 | 长塘村 | 新增塘-王公塘 | CB94430421 | 1.76 | 湘交农路【2022】17号 | 1.76 | 35 |  |  | 15.84 |  | 19.16
113 | 乌石村至马岭村易家组连通路 | 衡阳县 | 关市镇 | 兰山村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ52430421 | 0.14 |  |  | 0.14 | 0.14 | 12.32 | [12 empty] | 0.14 | 兰山村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 12.32 | 12.32 |  | 4.2 |  |  |  | 8.12 |  |  |  | 114 | 衡阳县 | 金兰镇 | 猴山村 | 胡塘-胡塘 | C645430421 | 1.48 | 湘交农路【2022】17号 | 1.48 | 30 |  |  | 13.32 |  | 16.68
114 | 星光村万福组连通路 | 衡阳县 | 岘山镇 | 星光村 | 湘交综规【2021】240号 | CR34430421 | 0.236 |  |  | 0.236 | 0.236 | 20.768 | [12 empty] | 0.236 | 星光村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 20.768 | 20.768 |  | 7.08 |  |  |  | 13.688 |  |  |  | 115 | 衡阳县 | 栏垅乡 | 关庙村 | 严关-月塘 | CE78430421 | 0.6 | 湘交农路【2022】17号 | 0.6 | 12 |  |  | 5.4 |  | 6.6
115 | 演陂镇百荷园村并村路 | 衡阳县 | 演陂镇 | 百荷园村 | 湘交综规【2021】240号 | CS02430421 | 0.54 |  |  | 0.54 | 0.54 | 47.52 | [12 empty] | 0.54 | 百荷园村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 47.52 | 47.52 |  | 16.2 |  |  |  | 31.32 |  |  |  | 116 | 衡阳县 | 渣江镇 | 盐田村 | 盐田桥头-鸦木 | C199430421 | 1.17 | 湘交农路【2022】17号 | 1.17 | 23 |  |  | 10.53 |  | 12.47
116 | 源江小学至茶园组连接路 | 衡阳县 | 关市镇 | 源江村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ48430421 | 0.813 |  |  | 0.813 | 0.813 | 71.544 | [12 empty] | 0.813 | 源江村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 71.544 | 71.544 |  | 24.39 |  |  |  | 47.154 |  |  |  | 117 | 衡阳县 | 集兵镇 | 松桂村 | 罗叶塘-罗叶塘 | C740430421 | 2.06 | 湘交农路【2022】17号 | 2.06 | 41 |  |  | 18.54 |  | 22.46
117 | 贞一村并村路 | 衡阳县 | 栏垅乡 | 贞一村 | 湘交综规【2021】240号 | CR51430421 | 0.45 |  |  | 0.45 | 0.45 | 39.6 | [12 empty] | 0.45 | 贞一村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 39.6 | 39.6 |  | 13.5 |  |  |  | 26.1 |  |  |  | 118 | 衡阳县 | 金兰镇 | 贺市村 | S315线-牛角 | C653430421 | 0.55 | 湘交农路【2022】17号 | 0.55 | 11 |  |  | 4.95 |  | 6.05
118 | 曲兰镇召田村并村路（一期） | 衡阳县 | 曲兰镇 | 召田村 | 湘交综规【2021】240号 | CR79430421 | 0.496 |  |  | 0.496 | 0.496 | 43.648 | [12 empty] | 0.496 | 召田村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 43.648 | 43.648 |  | 14.88 |  |  |  | 28.768
119 | 唐市村至马安村连接路 | 衡阳县 | 关市镇 | 马安村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ64430421 | 0.207 |  |  | 0.207 | 0.207 | 18.216 | [12 empty] | 0.207 | 马安村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 18.216 | 18.216 |  | 6.21 |  |  |  | 12.006
120 | 唐市村至马安村联村公路 | 衡阳县 | 关市镇 | 唐市村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ63430421 | 0.225 |  |  | 0.225 | 0.225 | 19.8 | [12 empty] | 0.225 | 唐市村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 19.8 | 19.8 |  | 6.75 |  |  |  | 13.05
121 | 汇水至金马村连接路 | 衡阳县 | 关市镇 | 汇水村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ46430421 | 0.248 |  |  | 0.248 | 0.248 | 21.824 | [12 empty] | 0.248 | 汇水村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 21.824 | 21.824 |  | 7.44 |  |  |  | 14.384
122 | 洪市镇财源村圆塘至益乐并村路 | 衡阳县 | 洪市镇 | 财源村 | 湘交综规【2021】240号 | CR65430421 | 1 |  |  | 1 | 1 | 88 | [12 empty] | 1 | 财源村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 88 | 88 |  | 30 |  |  |  | 58
123 | 金兰镇泉溪村并村路 | 衡阳县 | 金兰镇 | 泉溪村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ39430421 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 52.8 | [12 empty] | 0.6 | 泉溪村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 52.8 | 52.8 |  | 18 |  |  |  | 34.8
124 | 金兰镇同古村并村路 | 衡阳县 | 金兰镇 | 同古村 | 湘交综规【2021】240号 | CR96430421 | 3.75 |  |  | 3.75 | 3.75 | 330 | [12 empty] | 3.75 | 同古村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 330 | 330 |  | 112.5 |  |  |  | 217.5
125 | 杨柳村并村路 | 衡阳县 | 金溪镇 | 杨柳村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ89430421 | 0.705 |  |  | 0.705 | 0.705 | 62.04 | [12 empty] | 0.705 | 杨柳村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 62.04 | 62.04 |  | 21.15 |  |  |  | 40.89
126 | 坎塘村至下塘冲连通路 | 衡阳县 | 井头镇 | 孟山村 | 湘交综规【2021】240号 | CR28430421 | 1.03 |  |  | 1.03 | 1.03 | 90.64 | [12 empty] | 1.03 | 孟山村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 90.64 | 90.64 |  | 30.9 |  |  |  | 59.74
127 | 曲兰镇花桥村并村路（二期） | 衡阳县 | 曲兰镇 | 云步村 | 湘交综规【2021】240号 | CR82430421 | 0.318 |  |  | 0.318 | 0.318 | 27.984 | [12 empty] | 0.318 | 云步村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 27.984 | 27.984 |  | 9.54 |  |  |  | 18.444
128 | 株源村并村路 | 衡阳县 | 石市镇 | 金屏村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ95430421 | 0.35 |  |  | 0.35 | 0.35 | 30.8 | [12 empty] | 0.35 | 金屏村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 30.8 | 30.8 |  | 10.5 |  |  |  | 20.3
129 | 铁流-龙田村并村路 | 衡阳县 | 石市镇 | 石狮村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ23430421 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.4 | 35.2 | [12 empty] | 0.4 | 石狮村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 35.2 | 35.2 |  | 12 |  |  |  | 23.2
130 | 东成村并村路 | 衡阳县 | 台源镇 | 东成村 | 湘交综规【2021】240号 | CR47430421 | 1.3 |  |  | 1.3 | 1.3 | 114.4 | [12 empty] | 1.3 | 东成村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 114.4 | 114.4 |  | 39 |  |  |  | 75.4
131 | 东井村并村路 | 衡阳县 | 台源镇 | 东井村 | 湘交综规【2021】240号 | CR50430421 | 0.82 |  |  | 0.82 | 0.82 | 72.16 | [12 empty] | 0.82 | 东井村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 72.16 | 72.16 |  | 24.6 |  |  |  | 47.56
132 | 富强村并村连接路 | 衡阳县 | 溪江乡 | 富强村 | 湘交综规【2021】240号 | CR03430421 | 0.257 |  |  | 0.257 | 0.257 | 22.616 | [12 empty] | 0.257 | 富强村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 22.616 | 22.616 |  | 7.71 |  |  |  | 14.906
133 | 长安村并村路 | 衡阳县 | 长安乡 | 长安村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ11430421 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.8 | 70.4 | [12 empty] | 0.8 | 长安村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 70.4 | 70.4 |  | 24 |  |  |  | 46.4
134 | 龙家潭村并村路 | 衡阳县 | 长安乡 | 龙家塘村 | 湘交综规【2021】240号 | CR53430421 | 0.88 |  |  | 0.88 | 0.88 | 77.44 | [12 empty] | 0.88 | 龙家塘村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 77.44 | 77.44 |  | 26.4 |  |  |  | 51.04
135 | 岣嵝乡觉先村并村路 | 衡阳县 | 岣嵝乡 | 觉先村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ72430421 | 1.4 |  |  | 1.4 | 1.4 | 123.2 | [12 empty] | 1.4 | 觉先村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 123.2 | 123.2 |  | 42 |  |  |  | 81.2
136 | 大安乡邹岗村毛岭并村路 | 衡阳县 | 大安乡 | 邹岗村 | 湘交综规【2021】240号 | CR55430421 | 0.794 |  |  | 0.794 | 0.794 | 69.872 | [12 empty] | 0.794 | 邹岗村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 69.872 | 69.872 |  | 23.82 |  |  |  | 46.052
137 | 沙溪村并村路（二期） | 衡阳县 | 溪江乡 | 连防村 | 湘交综规【2021】240号 | CR07430421 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.1 | 96.8 | [12 empty] | 1.1 | 连防村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 96.8 | 96.8 |  | 33 |  |  |  | 63.8
138 | 东田村并村路 | 衡阳县 | 石市镇 | 东田村 | 湘交综规【2021】240号 | CQ94430421 | 1.31 |  |  | 1.31 | 1.31 | 115.28 | [12 empty] | 1.31 | 东田村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 115.28 | 115.28 |  | 39.3 |  |  |  | 75.98
139 | 上塔村至两冬村并村路 | 衡阳县 | 界牌镇 | 上塔村 | 湘交综规【2021】240号 | CS14430421 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.1 | 96.8 | [12 empty] | 1.1 | 上塔村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 96.8 | 96.8 |  | 33 |  |  |  | 63.8
140 | 岣嵝乡觉先村觉先组水稻基地连接路 | 衡阳县 | 岣嵝乡 | 觉先村 | 湘交综规【2021】240号 | CW16 | 1.6 |  | 1.6 |  | 1.6 | 256 | [6 empty] | 1.6 | 岣嵝乡觉先村觉先组水稻基地连接路 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 256 | [6 empty] | 256 |  | 80 |  |  |  | 176
141 | 关市镇兰山村大兴塘组至振兴社区新月蔬菜基地产业路 | 衡阳县 | 关市镇 | 兰山村 | 湘交综规【2021】240号 | VC87430421 | 1.049 |  | 1.049 |  | 1.049 | 167.84 | [6 empty] | 1.049 | 关市镇兰山村大兴塘组至振兴社区新月蔬菜基地产业路 | 6 | 水泥砼 | 四级 | 167.84 | [6 empty] | 167.84 |  | 62.94 |  |  |  | 104.9
142 | 库宗桥镇石口村余陂组油茶基地产业路 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 石口村 | 湘交综规【2021】240号 | CL77430421 | 0.76 |  | 0.76 |  | 0.76 | 121.6 | [6 empty] | 0.76 | 库宗桥镇石口村余陂组油茶基地产业路 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 121.6 | [6 empty] | 121.6 |  | 38 |  |  |  | 83.6
143 | 演陂镇江边村杉山至江边桥水稻基地产业路 | 衡阳县 | 演陂镇 | 江边村 | 湘交综规【2021】240号 | CN72430421 | 1.865 |  | 1.865 |  | 1.865 | 298.4 | [6 empty] | 1.865 | 演陂镇江边村杉山至江边桥水稻基地产业路 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 298.4 | [6 empty] | 298.4 |  | 93.25 |  |  |  | 205.15
144 | 井头镇麻岭社区烟田至斗必湾养殖基地产业路 | 衡阳县 | 井头镇 | 麻岭社区 | 湘交综规【2021】240号 | CD04430421 | 0.66 |  | 0.66 |  | 0.66 | 105.6 | [6 empty] | 0.66 | 井头镇麻岭社区烟田至斗必湾养殖基地产业路 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 105.6 | [6 empty] | 105.6 |  | 33 |  |  |  | 72.6
145 | 金兰镇华连村养殖种殖基地产业路 | 衡阳县 | 金兰镇 | 华连村 | 湘交综规【2021】240号 | CM88430421 | 1.72 |  | 1.72 |  | 1.72 | 275.2 | [6 empty] | 1.72 | 金兰镇华连村养殖种殖基地产业路 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 275.2 | [6 empty] | 275.2 |  | 86 |  |  |  | 189.2
146 | 石市镇梅树村凤凰山庄产业路 | 衡阳县 | 石市镇 | 梅树村 | 湘交综规【2021】240号 | CN07430421 | 1.4 |  | 1.4 |  | 1.4 | 224 | [6 empty] | 1.4 | 石市镇梅树村凤凰山庄产业路 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 224 | [6 empty] | 224 |  | 70 |  |  |  | 154
147 | 关市镇兰山村花湾组至欧家组新月蔬菜基地产业 路 | 衡阳县 | 关市镇 | 兰山村 | 湘交综规【2021】240号 | C414430421 | 0.512 |  | 0.512 |  | 0.512 | 81.92 | [6 empty] | 0.512 | 关市镇兰山村花湾组至欧家组新月蔬菜基地产业 路 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 81.92 | [6 empty] | 81.92 |  | 25.6 |  |  |  | 56.32
148 | 岣嵝乡白石峰村丹冲组油茶基地产业路 | 衡阳县 | 岣嵝乡 | 白石峰村 | 湘交综规【2021】240号 | CL46430421 | 1.75 |  | 1.75 |  | 1.75 | 280 | [6 empty] | 1.75 | 岣嵝乡白石峰村丹冲组油茶基地产业路 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 280 | [6 empty] | 280 |  | 87.5 |  |  |  | 192.5
149 | 库宗桥镇石口村董冲组水稻基地产业路 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 石口村 | 湘交综规【2021】240号 | CL76430421 | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 | 104 | [6 empty] | 0.65 | 库宗桥镇石口村董冲组水稻基地产业路 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 104 | [6 empty] | 104 |  | 32.5 |  |  |  | 71.5
150 | 台源镇永宁村托脑头农业和养殖基地连接路 | 衡阳县 | 台源镇 | 永宁村 | 湘交综规【2021】240号 | CW17 | 1.45 |  | 1.45 |  | 1.45 | 232 | [6 empty] | 1.45 | 台源镇永宁村托脑头农业和养殖基地连接路 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 232 | [6 empty] | 232 |  | 72.5 |  |  |  | 159.5
151 | 沙溪村并村路（一期） | 衡阳县 | 溪江乡 | 沙溪村 | 湘交综规【2021】240号 | CR05430421 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 105.6 | [12 empty] | 1.2 | 沙溪村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 105.6 | 105.6 |  | 36 |  |  |  | 69.6
152 | 曲兰镇召田村并村路（二期） | 衡阳县 | 曲兰镇 | 清水村 | 湘交综规【2021】240号 | CR80430421 | 0.306 |  |  | 0.306 | 0.306 | 26.928 | [12 empty] | 0.306 | 清水村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 26.928 | 26.928 |  | 9.18 |  |  |  | 17.748
153 | 金兰镇金家村优质稻及烟叶基地产业路 | 衡阳县 | 金兰镇 | 金家村 |  | CM22430421 | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 | 144 | [6 empty] | 0.9 | 金兰镇金家村优质稻及烟叶基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 144 | [6 empty] | 144 |  | 45 |  |  |  | 99
154 | 库宗桥镇栾木村栾木桥至河边水稻基地产业路 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 栾木村 |  | CO02430421 | 0.62 |  | 0.62 |  | 0.62 | 99.2 | [6 empty] | 0.62 | 库宗桥镇栾木村栾木桥至河边水稻基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 99.2 | [6 empty] | 99.2 |  | 31 |  |  |  | 68.2
155 | 库宗桥镇石口村周丫组油茶基地产业路 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 石口村 |  | CO94430421 | 0.432 |  | 0.432 |  | 0.432 | 69.12 | [6 empty] | 0.432 | 库宗桥镇石口村周丫组油茶基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 69.12 | [6 empty] | 69.12 |  | 21.6 |  |  |  | 47.52
156 | 大安乡黄塘村毛岭并村路 | 衡阳县 | 大安乡 | 三阳村 |  | CR54430421 | 2.8 |  |  | 2.8 | 2.8 | 246.4 | [12 empty] | 2.8 | 三阳村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 246.4 | 246.4 |  | 84 |  |  |  | 162.4
157 | 西村联喜组并村路 | 衡阳县 | 三湖镇 | 西村村 | 湘交综规【2021】240号 | CS13430421 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 105.6 | [12 empty] | 1.2 | 西村村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 105.6 | 105.6 |  | 36 |  |  |  | 69.6
158 | 峋嵝乡高峰村化石坪组四季果园基地连接路 | 衡阳县 | 岣嵝乡 | 高峰村 | 湘交综规【2021】240号 | CZ18430421 | 1.55 |  | 1.55 |  | 1.55 | 248 | [6 empty] | 1.55 | 峋嵝乡高峰村化石坪组四季果园基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 248 | [6 empty] | 248 |  | 77.5 |  |  |  | 170.5
159 | 集兵镇同心村鲁冲组油茶基地连接路 | 衡阳县 | 集兵镇 | 同心村 |  | C743430421 | 1.45 |  | 1.45 |  | 1.45 | 232 | [6 empty] | 1.45 | 集兵镇同心村鲁冲组油茶基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 232 | [6 empty] | 232 |  | 72.5 |  |  |  | 159.5
160 | 集兵镇山峰村小皂组花卉基地产业路 | 衡阳县 | 集兵镇 | 山峰村 |  | CN47430421 | 1.35 |  | 1.35 |  | 1.35 | 216 | [6 empty] | 1.35 | 集兵镇山峰村小皂组花卉基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 216 | [6 empty] | 216 |  | 67.5 |  |  |  | 148.5
161 | 井头镇东坡村油茶基地产业路产业路 | 衡阳县 | 井头镇 | 东坡村 |  | CL87430421 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 240 | [6 empty] | 1.5 | 井头镇东坡村油茶基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 240 | [6 empty] | 240 |  | 75 |  |  |  | 165
162 | 石市镇恒升村高岭组油茶基地产业路 | 衡阳县 | 石市镇 | 恒升村 |  | C351430421 | 0.87 |  | 0.87 |  | 0.87 | 139.2 | [6 empty] | 0.87 | 石市镇恒升村高岭组油茶基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 139.2 | [6 empty] | 139.2 |  | 43.5 |  |  |  | 95.7
163 | 石市镇龙田村清水组水稻基地连接路 | 衡阳县 | 石市镇 | 龙田村 |  | CP66430421 | 1 |  | 1 |  | 1 | 160 | [6 empty] | 1 | 石市镇龙田村清水组水稻基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 160 | [6 empty] | 160 |  | 50 |  |  |  | 110
164 | 石市镇梅树村净塘村水稻基地产业路 | 衡阳县 | 石市镇 | 梅树村 |  | CP01430421 | 1.003 |  | 1.003 |  | 1.003 | 160.48 | [6 empty] | 1.003 | 石市镇梅树村净塘村水稻基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 160.48 | [6 empty] | 160.48 |  | 50.15 |  |  |  | 110.33
165 | 三湖镇中合村河边屋水稻基地产业路 | 衡阳县 | 三湖镇 | 中合村 |  | CL75430421 | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 | 104 | [6 empty] | 0.65 | 三湖镇中合村河边屋水稻基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 104 | [6 empty] | 104 |  | 32.5 |  |  |  | 71.5
166 | 岘山镇百叶村百叶组养殖基地产业路 | 衡阳县 | 岘山镇 | 百叶村 |  | CL31430421 | 0.68 |  | 0.68 |  | 0.68 | 108.8 | [6 empty] | 0.68 | 岘山镇百叶村百叶组养殖基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 108.8 | [6 empty] | 108.8 |  | 34 |  |  |  | 74.8
167 | 衡阳县渣江镇群星村干子组水稻基地产业路 | 衡阳县 | 渣江镇 | 群星村 |  | CL14430421 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 | 96 | [6 empty] | 0.6 | 衡阳县渣江镇群星村干子组水稻基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 96 | [6 empty] | 96 |  | 30 |  |  |  | 66
168 | 西渡镇桐桥村荷叶组水稻基地产业路 | 衡阳县 | 西渡镇 | 桐桥村 |  | C319430421 | 0.703 |  | 0.703 |  | 0.703 | 112.48 | [6 empty] | 0.703 | 西渡镇桐桥村荷叶组水稻基地 | 4.5 | 水泥砼 | 四级 | 112.48 | [6 empty] | 112.48 |  | 35.15 |  |  |  | 77.33
169 | 板市乡板桥村水稻基地产业路一期 | 衡阳县 | 板市乡 | 板桥村 |  | C168430421 | 1.215 |  | 1.215 |  | 1.215 | 194.4 | [6 empty] | 1.215 | 板市乡板桥村水稻基地 | 6 | 水泥砼 | 四级 | 194.4 | [6 empty] | 194.4 |  | 72.9 |  |  |  | 121.5
170 | 桐桥村并村路 | 衡阳县 | 西渡镇 | 桐桥村 |  | CR45430421 | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.55 | 48.4 | [12 empty] | 0.55 | 三阳村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 48.4 | 48.4 |  | 16.5 |  |  |  | 31.9
171 | 樟木冲连通路 | 衡阳县 | 岘山镇 | 班竹村 |  | CL91430421 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 105.6 | [12 empty] | 1.2 | 西村村 | 3.5 | 水泥砼 | 四级 | 105.6 | 105.6 |  | 36 |  |  |  | 69.6
| 单位负责人： | 胡华忠 | [17 empty] | 填报人：李丁 | [5 empty] | 联系电话： |  |  |  |  | 填报日期:2022年 12 月 1 日 | [10 empty] | 单位负责人：周在喜 | 胡华忠 |  | 填报人：李丁 |  | 联系电话： |  |  |  | 填报日期:2022年 12 月 1 日
备注：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报，项目需同完工备案和信息管理系统中数据保持一致。
备注：该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报，项目需同信息管理系统中数据保持一致。