衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2023年度 ）

部门(单位)名称：湖南省衡阳县三阳国有林场

预算编码：406005

评价方式：部门（单位）自评☑

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组□

中介机构□

报告日期：2024年4月23日

湖南省衡阳县三阳国有林场

2023年部门整体支出绩效自评报告

- 单位基本情况

（一）机构设置情况

衡阳县三阳国有林场下设4个内设机构（办公室，财务室，生产技术室，资源保护室），5个工区（百步工区，龙背工区，丰木工区，大云工区，观音工区）。

（二）人员编制情况

衡阳县三阳国有林场核定全额拨款事业编制27名。其中，场长1名，副场长2名，工会主席1名。林场现有在编在岗职工13人，退休职工30人。

（三）主要职能职责

（1）贯彻执行国家有关林业、国家森林公园、自然保护区的方针政策和法律法规，依法对国有林场、森林公园、自然保护区进行统一管理；

（2）以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林场、林地，严厉打击偷砍盗伐、乱占林地等破坏国有森林资源行为；

（3）做好管护区域内的森林防火工作，确保国有森林资源不受损失；

（4）做好管护区域内森林资源培育、林业有害生物防治工作用；

（5）依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；

（6）掌握管护区域资源状况和动态，根据国家相关政策，在上级主管部门的指导帮助下，拟定和修正国有林场、国家森林公园、自然保护区长期发展规划；

（7）完成上级交办的其他工作。

（四）绩效目标设定情况

（1）森林防火工作。林场多措并举认真抓好森林防火工作，虽然历经百年一遇的长时间干旱天气，在林场全体干部职工的努力工作下，全年林场没有发生一起森林火险火警。在森林防护期林场设立森林防火检查卡口5处，出动森林防火宣传车辆200余车次，发放宣传单1万余份，逐户签收《禁火令》1000余份，开展防火隔离带割灌除草48千米、挖机新开设森林防火巡护车道5公里，开展坟山割灌除草500余座。

（2）全面推行林长制工作。按上级要求，我场成立林长制工作领导小组，制定林长制工作实施方案，落实林长制工作标识牌，全面压实林场保护、发展森林资源的主体责任，构建责任明确、协调有序、监管严格 、保障有力的森林资源保护、发展长效机制。

（3）大力开展隐患排查处置工作。由于林场土质疏松，加之上半年雨水较多，林场境内多处道路出现塌方，对道路通行及行人安全带来较大影响，林场及时组织处置，对坍塌的土方进行清理、道路进行平整维修、水沟进行清理。

（4）大力推进营林生产工作。我场2023年完成春季造林200亩，中幼林抚育间伐600亩，森林质量精准提升300亩，建设生物防火林带2千米，林场森林质量得到较大提升。

（5）加大基础设施建设力度。积极向上级部门争取资金支持，已完成丰木工区管护房建设，下年度拟启动龙背工区管护房建设，工区一线职工生活工作条件大为改善。

- 一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

2023年年初一般公共预算拨款收入172.4万元，2023年度追加经费收入132.69万元，全年经费收入共计305.09万元。2023年一般公共预算支出305.09万元，其中基本支出210.2万元，项目支出94.88万元。年末结余0万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出210.2万元，具体情况为：工资福利支出188.17万元：其中基本工资73万元，津贴补贴49.25万元，养老保险缴费16.69万元，医疗保险缴费9.27万元，住房公积金12.54万元，其他社会保障缴费0.85万元等。

2.项目支出情况

项目支出94.88万元，具体情况为：自然生态保护支出15.48万元，天然林保护支出14.65 万元，森林资源培育12.55元，森林资源管理12万元，森林生态效益补偿26.49万元，林业草原防灾减灾13.21万元，其他林业和草原支出0.5万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

本年度无“三公”经费资金。

（四）资金结转和结余情况

2023年度三阳国有林场一般公共预算无结转结余资金。

- 政府性基金预算支出情况

无

- 国有资本经营预算支出情况

无

- 社会保险基金预算支出情况

无

- 部门整体支出绩效情况

- 综合评价结论。

经过绩效管理小组自评，本单位年初预算收入172.4万元，年中争取和整合资金132.69万元， 2023年当年收入305.09万元； 2023年全年支出总计305.09万元，执行率100%，得分10分；各项绩效指标反映在数量、质量、时效、成本方面指标值上均达到我单位年初制定的计划数，得分50分；各项绩效指标反映在经济效益、社会效益、可持续影响指标值上，得分29分；在社会公众或服务对象满意度指标值上，我单位做到了服务质量好、工作水平高，社会公众或服务对象满意度达到100%以上，得分10分；自评总得分99分，评价等级为优秀。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2023年度我办部门整体支出绩效自评表（详见附件）。具体评价如下：

1.经济性评价

预算配置方面：我场2023年财政供养人员控制在预算编制以内，从源头严格控制和降低了行政成本。

预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，制定了《湖南省衡阳县三阳国有林场财务管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

2.效率性评价和有效性评价

我场整体支出重点用于人员经费支出，基本完成了当年度计划经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专款专用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与日常公用经费、人员经费安排配比率良好。

七、存在的问题及原因分析

（一）账务处理有待进一步规范，健全财务制度。

（二）预算编制的合理性有待提高。预算编制时的前瞻性不够。预算编制的质量不高，实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。

（三）资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格按照《县级预算单位公务卡管理暂行办法》，加强公务卡的使用和管理。

严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。根据本单位的工作性质和内容，制定符合本单位的财务管理制度，并严格执行，特别是尽快按规定程序积极消化挂账。

3、规范绩效评价的工作程序，每一次单位自评工作必须按程序进行，成立工作组，制定工作方案，收集资料，设计指标，实地抽查等必要的程序，做到绩效评价有理有据，切实可行，评价结果真实可靠，有利于评价结果的引用。

4、强化财务人员业务知识培训。

九、其他需要说明的情况

无

附件：

1-1、部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2、部门整体支出绩效自评表

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县三阳国有林场		填报时间：2024年4月23日

| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 27 | 13 | 100% |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 305.09 | 305.09 | 302.87 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 |  |  |  |
| 2、三公经费 |  |  |  |
| 公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 公务接待 |  |  |  |
| 出国经费 |  |  |  |
| 二、部门项目支出 | 94.88 | 94.88 | 89.36 |
| 1、天然林保护支出 | 14.65 | 14.65 | 14 |
| 2、森林资源培育 | 12.55 | 12.55 | 2.72 |
| 3、 林业草原防灾减灾 | 13.21 | 13.21 | 10.17 |
| 4、森林生态效益补偿 | 26.49 | 26.49 | 18.07 |
| 5、其他林业和草原支出 | 27.98 | 27.98 | 35 |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：高海军         联系电话：18397769611  单位负责人签字：全玉华

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：衡阳县三阳国有林场        填报时间：2024年4月23日

| 部门资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年度资金总额 |  | 172.4 |  | 305.09 | 305.09 | 100% | 10 | 10 |
|  | 按收入性质分 |  |  |  |  | 按支出性质分 |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算 |  |  |  | 305.09 | 基本支出 |  | 210.21 |  |
|  | 政府性基金拨款 |  |  |  |  | 其中：人员经费 |  | 210.21 |  |
|  | 纳入管理的非税收入拨款 |  |  |  |  | 公用经费 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 项目支出 |  | 94.88 |  |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 森林管护：三阳林场不发生重大森林火灾，确保林区人民群众生命财产和森林资源的安全。森林火灾发生率控制在0.1‰以下，不发生重大森林火灾及人员伤亡。 |  |  |  |  | 森林管护：全年森林火灾发生率控制在0.1‰以下，未发生重大森林火灾及人员伤亡。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
|  | 产出 指标 （50分） | 数量指标 |  | 森林抚育面积（万亩） |  | 0.08 | 0.08 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | 造林面积（万亩） |  | 0.07 | 0.07 | 10 | 10 |
|  |  | 质量指标 |  | 森林火灾受害率 |  | ≤0.9‰ | ≤0.9‰ | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 造林完成面积合格率 |  | ≥85% | 100% | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 森林抚育质量合格率 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5 |
|  |  | 时效指标 |  | 造林当期任务完成率 |  | ≥80% | 100% | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 森林抚育当期任务完成率 |  | ≥80% | 100% | 5 | 5 |
|  |  | 成本指标 |  | 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） |  | 14.75 | 14.75 | 2 | 2 |
|  | 效益 指标 （30分） | 社会效益指标 |  | 国家级公益林提供管护岗位（人） |  | 12 | 12 | 10 | 10 |
| 绩效指标 | 满意度 指标 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 |  | 社会满意度 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 综合评定等级 |  |  |  | 优秀 |  | 总 分 |  | 100 | 90 |
| 说明 | 偏差及原因分析 |  |  |  |  | 改进措施 |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |

填表人：高海军        联系电话：18397769611        单位负责人签字：全玉华

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

差（S＜60）。