**2021年金兰镇县、乡两级人大换届选举工作日程安排表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工作步骤** | **时间** | **具体工作事项** | **备注** |
| **第一步：**成立机构制定方案学习文件资源摸底 | 6月15日至6月30日 | 1. 成立金兰镇人大换届选举工作领导小组
2. 成立金兰镇人大换届选举委员会
3. 制定换届选举工作方案
4. 学习中央、省市县委文件和省市县学习班精神以及有关法律法规
5. 搞好各级代表资源摸底
 | 把握有关政策法律法规，统一思想，精心做好换届选举各项准备工作 |
| **第二步：**宣传发动培训骨干分配名额划分选区 | 6月20日至7月2日 | 1. 大力宣传发动。
2. 召开动员会，动员、安排和部署人大换届选举工作。
3. 集中开展选举骨干业务培训。
4. 合理划分选区，按照结构要求分配到各选区。
 | 大力宣传发动，开展各式宣传使人大换届选举工作家喻户晓，人人皆知，认真培训选举工作骨干，搞好有关法律法规政策及选举业务培训。 |
| **第三步：**选民登记 | 7月20日之前 | 1. 安排选民登记工作，以选区为单位登记选民，并依法评定选民资格。
2. 选民登记造册（各选区以户口簿、上次选举的选民册为依据，逐户逐人核对选民情况，采取“三增三减”的方法进行登记）
3. 及时报送选民情况统计表
 | 严格按照法律法规规定登记，做到不错、不重、不漏并按期公布。 |
| 7月5日至8月5日 | 1、镇选举委员会赴各选区检查2、召开选区负责人碰头会议 |
| **8月3日** | **以选区为单位，在其公共场所醒目位置张榜公布选民名单。** |
| **第四步：**提名推荐县、乡级候选人，酝酿确定正式代表候选人，选举县乡两级代表。 | 7月25日至8月6日 | 1. 提名推荐代表候选人
2. 选举委员会汇总公布初步代表候选人情况
 | 严格按法律程序推荐、酝酿、确定代表候选人，并在法定时间内公布。 |
| **8月8日** | **以选区为单位公布第一轮代表候选人** |
| 8月13日以前 | 以选区或选民小组为单位酝酿、协商正式代表候选人，根据较多数选民意见、确定正式代表候选人。 |
| **8月16日** | **以选区为单位公布正式代表候选人** |
| 8月17日至22日 | 1. 向选民介绍正式代表候选人情况
2. 镇选举委员会组织力量到各选区督查，并召开各选区负责人会议；
3. 以选区为单位做好投票选举的准备工作
 |
| **第五步：**投票选举 | 8月18日至20日 | 1. 召开投票选举工作会议，安排部署投票选举工作，明确投票的时间、地点、方法。
2. 安排各选区工作人员
 | 精心组织县乡代表选举，严格按照法律程序做好每一环节工作。 |
| **8月23日** | **各选区组织选民投票选举。选举程序：清点选民人数，宣布主持人，主持人宣布注意事项，推定总监票人、监票人和总计票人、计票人，分发选票，填投选票、计票。** |
| 8月24日至25日 | 选举委员会确定选举结果是否有效，并宣布选举结果，公布当选代表名单。 |
| **8月26日** | **张榜公布选出的县、乡两级人大代表名单** |
| 8月27日 | 进行代表资格审查，提请县人大常委会或人大主席团确认。 |
| **第六步：**召开新一届人大一次会议 | **8月28日至8月31日** | 1. **培训新当选的县、乡两级人大代表**
2. **召开金兰镇第十六届人大一次会议；选举人大主席团成员，选举人大主席、人民政府镇长，选举人大副主席、副镇长，通过有关决议等。**
 | 精心做好会议的筹备工作，严格按照法律程序，依法开好镇人大第一次会议圆满完成大会的各项议程 |
| **10月22日至10月27日** | **召开县十八届人大一次会议。** |