## Sheet1
衡阳县脱贫攻坚项目库动态调整台账
乡镇 | 村 | 项目名称 | 实施年度 | 金额 （万元） | 备注
岘山乡 | 岘山村 | 罗思组塘清淤、护坡 | 2018年 | 5 | 调整至2019年实施
西渡镇 | 福星村 | 荷叶组大塘防渗加固清淤项目 | 2018年 | 5 | 调整至2019年实施
台源镇 | 新福村 | 上湾塘组村道硬化 | 2018年 | 5 | 调整至2019年实施 | 2
衡阳县脱贫攻坚项目库动态调整台账
乡镇 | 村 | 项目名称 | 实施年度 | 金额 （万元） | 备注
岘山乡 | 岘山村 | 罗思组塘清淤、护坡 | 2018年 | 5 | 调整至2019年实施
西渡镇 | 福星村 | 荷叶组大塘防渗加固清淤项目 | 2018年 | 5 | 调整至2019年实施
台源镇 | 新福村 | 上湾塘组村道硬化 | 2018年 | 5 | 调整至2019年实施
界牌镇 | 上塔村 | 塘冲组路段村水毁道路修复项目 | 2019年 | 6 | 新增入库实施
岣嵝乡 | 白石峰村 | 堑基岭组乡道塌方修复项目 | 2019年 | 5 | 新增入库实施

## Sheet2
衡阳县脱贫攻坚项目清查台账
编号 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 涉及金额 （万元） | 备注
1 | 樟树乡 | 群益村 | 2019年樟树乡群益村道路路灯建设 | 10 | 清理出库
2 | 栏垅乡 | 寺松村 | 2019年栏垅乡寺松村村主道路灯1 | 6 | 清理出库
3 | 栏垅乡 | 寺松村 | 2019年栏垅乡寺松村村主道路灯2 | 6 | 清理出库
4 | 栏垅乡 | 寺松村 | _2019年栏垅乡寺松村村主道路灯3 | 6 | 清理出库
5 | 栏垅乡 | 荷鸣村 | _2019年栏垅乡荷鸣村村主道路灯 | 10 | 清理出库
6 | 栏垅乡 | 荷鸣村 | 2019年栏垅乡荷鸣村村礼堂 | 19 | 清理出库
7 | 溪江乡 | 九峰山村 | 溪江乡九峰山村环卫设施配置 | 5 | 清理出库
8 | 洪市镇 | 泰山村 | 2020年洪市镇泰山村组道路灯安装项目 | 9.46 | 清理出库
9 | 界牌园区 |  | 2019年界牌园区唐福村路灯建设 | 20.9 | 清理出库
10 | 溪江乡 | 九峰山村 | _溪江乡九峰山村百姓舞台建设 | 5 | 清理出库
11 | 栏垅乡 | 关庙村 | 休闲广场 | 8 | 清理出库
| 合计 |  |  | 105.36

## Sheet3
1 | 岘山镇 | 柏正村 | 2019年FPB163岘山镇柏正村蔡子组组道硬化 | 通村、组硬化路及护栏 | 9 | 柏正村蔡子组 | 2019年 | 是 | 巩固提升 | 否 | 群众参与度100%，受益贫困人口 11人 | 否 | 否 | 肖高信 | 13723841564 | 岘山镇政府 | 9 | 1 | 5 | 3 | 组道硬化250-300米，方便群众出行 | 2019年9月 | 2019年11月 | 11 | 118 | 11 | 200 | 100%
8 | 岘山镇 | 弹弦村 | 2019年FPB170岘山镇弹弦村卫星组至桂花组路基扩宽 | 通村、组硬化路及护栏 | 10 | 弹弦村卫星组至桂花组 | 2019年 | 是 | 巩固提升 | 是 | 群众参与度100%，受益贫困人口34人 | 否 | 否 | 邓兰桂 | 13875771708 | 岘山镇政府 | 10 | 1 | 6 | 3 | 组道扩宽0.3公里公里，方便群众出行 | 2019年9月 | 2019年11月 | 34 | 715 | 134 | 200 | 100%
| 岘山镇 | 更荣村 | 2019年FPB172岘山镇更荣村白毛组组道硬化 | 通村、组硬化路及护栏 | 24 | 白毛组 | 2019年 | 是 | 巩固提升 | 否 | 群众参与度100%，受益贫困人口 23人 | 否 | 否 | 曾垂晓 | 13875779880 | 岘山镇政府 | 55 | 24 | 6 | 25 | 组道硬化，方便群众出行 | 2019年9月 | 2019年11月 | 23 | 240 | 23 | 300 | 100%

## Sheet4
衡阳县脱贫攻坚项目库动态调整台账
2019-08-01
编号 | 乡镇 | 村 | 调整前项目名称 | 实施年度 | 金额 （万元） | 调整后项目名称 | 实施年度 | 金额 （万元） | 调整原因
1 | 岘山乡 | 岘山村 | 创建岘山合作社修路和山平塘清淤 | 2018年 | 5 | 罗思组塘清淤、护坡 | 2019年 | 5 | 项目在未批复前完工
2 | 西渡镇 | 福星村 | 彭塘组姜塘防渗加固 | 2018年 | 5 | 荷叶组大塘防渗加固清淤项目 | 2019年 | 5 | 项目在未批复前完工
3 | 台源镇 | 新福村 | 许学屋组新塘加固防渗硬化 | 2018年 | 5 | 上湾塘组村道硬化 | 2019年 | 5 | 项目绩效未达标
4 | 界牌镇 | 上塔村 |  |  |  | 塘冲组路段村水毁道路修复项目 | 2019年 | 6 | 新增入库实施
5 | 岣嵝乡 | 白石峰村 |  |  |  | 堑基岭组乡道塌方修复项目 | 2019年 | 5 | 新增入库实施