## 第三批基础设施项目批复
衡阳县2019年第五批基础设施项目实施名单
序号 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 实施期限 |  | 责任单位 | 资金 规模 （万元） | 筹资方式 |  |  | 受益对象 |  | 带贫减贫机制 |  |  | 备注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工 时间 |  |  | 群众 自筹（万元） | 财政 专项（万元） | 其他 资金（万元） | 贫困人口(人) | 非贫困人口(人） | 巩固提升脱贫人口数(人) | 贫困人口人均增收金额(元) | 群众认可度
1 | 岣嵝乡 | 环洞村 | 2019年FPB岣嵝乡环洞村大冲组村道硬化项目 | 大冲组 | 公路路基长度1.9公里宽3.5米，方便群众出行 | 2019-10-02 | 2019-12-02 | 环洞村 | 66.17 | 33.57 | 31.6 | 0 | 42 | 700 | 34 | 200 | 100%
2 | 岣嵝乡 | 环洞村 | 2019年FPB岣嵝乡环洞村干冲、新屋、伍台、和坪、廖湾、何大屋、赵词水利项目 | 干冲、新屋、伍台、和坪、廖湾、何大屋、赵词 | 新屋水圳硬化418米、干冲水圳硬化270米 、赵词水圳硬化204米、廖家湾水圳硬化376、和坪水圳硬化483米、何大屋水圳硬化236米、伍台水圳硬化283米。 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 环洞村 | 23.82 | 4.24 | 19.58 | 0 | 238 | 742 | 260 | 100 | 100%
3 | 岣嵝乡 | 环洞村 | 2019年FPB岣嵝乡环洞村何大屋、大王庙、谢新屋村道塌方清运项目 | 何大屋、大王庙、谢新屋 | 公路塌方清运路面全长1160米，宽1.5米，高4.5米 | 2019-10-03 | 2019-12-03 | 环洞村 | 12.5 | 1.5 | 11 | 0 | 106 | 1900 | 59 | 200 | 100%
4 | 岣嵝乡 | 环洞村 | 2019年FPB岣嵝乡环洞村王堰、谢新屋，山平塘清淤：汪子坪、伍台山平塘清淤、塘坝硬化项目 | 王堰、谢新屋，山平塘清淤：汪子坪、伍台 | 河道清理：何大屋、王堰、谢新屋6500米 伍台山平塘清淤面积约1.8亩，塘坝硬化280平方,汪子坪山平塘清淤面积约2.1亩，塘坝硬化330平方 | 2019-10-04 | 2019-12-04 | 环洞村 | 20.913 | 3.593 | 17.32 | 0 | 26 | 420 | 19 | 200 | 100%
5 | 岣嵝乡 | 环洞村 | 2019年FPB岣嵝乡环洞村何大屋、和坪、粟台水毁河道挡土墙项目 | 何大屋、和坪、粟台 | 何大屋对面河提29米、和坪门口37米、 粟台蜈蚣山交叉处41米。 | 2019-10-05 | 2019-12-05 | 环洞村 | 24.13 | 5.13 | 19 | 0 | 19 | 450 | 17 | 200 | 100%
6 | 岣嵝乡 | 环洞村 | 2019年FPB岣嵝乡环洞村水毁桥墩、桥梁项目 | 水毁桥梁、桥墩工程 | 桥墩桥面进行重建，共造价17.6万元，分别是钢材、混凝土、机械、人工、模板、等项目工程。 | 2019-10-06 | 2019-12-06 | 环洞村 | 17.6 | 1.1 | 16.5 | 0 | 55 | 850 | 53 | 200 | 100%
7 | 溪江乡 | 朝日村 | 2019年FPB溪江乡朝日村环村公路硬化护坡 | 垅上组 | 完成公路硬化180方公路石砌护坡120米 | 2019-10-07 | 2019-12-07 | 朝日村 | 12 | 4 | 8 | 0 | 102 | 970 | 102 | 200 | 100%
8 | 关市镇 | 贞福村 | 2019年FPB关市镇贞福村花椒组脆柚基地道路路基建设项目 | 花椒组 | 路基：长500米，宽5米，护坡：长30米，高2米 | 2019-10-08 | 2019-12-08 | 贞福村 | 17 | 0 | 12 | 5 | 124 | 784 | 124 | 200 | 100%
9 | 板市乡 | 和友村 | 2019年FPB板市乡和友村沙子岭组田间渠道硬化 | 沙子岭组 | 田间渠硬化300米，便于田间灌溉 | 2019-10-09 | 2019-12-09 | 和友村 | 8 | 1 | 7 | 0 | 36 | 162 | 36 | 200 | 100%
10 | 界牌镇 | 两冬村 | 2019年FPB年界牌镇两冬村小泥洞组道路硬化 | 两冬村小泥洞组 | 道路硬化，长600M*宽3.5M，方便群众出行 | 2019-10-10 | 2019-12-10 | 两冬村 | 27 | 0 | 8 | 19 | 14 | 66 | 14 | 300 | 100%
11 | 石市镇 | 东田村 | 2019年石市镇东田村西冲组村主干道维修 | 西冲组 | 完成200米村主干维修硬化 | 2019-10-11 | 2019-12-11 | 东田村 | 6 | 1 | 5 | 0 | 185 | 1713 | 185 | 200 | 100%
12 | 演陂镇 | 千工村 | 2019年FPB演陂镇千工村贯岭组道路建设 | 贯岭组 | 碎石填路500立方 | 2019-10-12 | 2019-12-12 | 千工村 | 5.812 | 0.812 | 5.5 | 0 | 13 | 121 | 13 | 200 | 100%
13 | 演陂镇 | 千工村 | 2019年FPB演陂镇千工村德胜组水塘修复 | 德胜组 | 清淤4000方硬化450立方 | 2019-10-13 | 2019-12-13 | 千工村 | 10.32 | 0.32 | 10 | 0 | 17 | 140 | 17 | 300 | 100%
14 | 演陂镇 | 千工村 | 2019年FPB演陂镇千工村胜利组水塘修复 | 胜利组 | 水塘硬化防渗208立方 | 2019-10-14 | 2019-12-14 | 千工村 | 4.95 | 0.95 | 4.5 | 0 | 19 | 130 | 19 | 200 | 100%
15 | 洪市镇 | 清塘村 | 2019年FPB洪市镇清塘村河边桅子组道路修建 | 河边桅子组 | 组道硬化480米，方便群众出行 | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 清塘村 | 9.5 | 1.5 | 5 | 3 | 30 | 410 | 30 | 500 | 100%
16 | 洪市镇 | 市田村 | 2019年FPB洪市镇市田村市田片至柔水片村道加宽追加 | 市田片至柔水片 | 道路路基加宽2公里，方便群众出行 | 2019-10-17 | 2019-12-17 | 市田村 | 60 | 10 | 10 | 40 | 328 | 2985 | 328 | 500 | 100%
17 | 三湖镇 | 群信村 | 2019年FPB076三湖镇群信村上高组骨干塘维修追加 | 上高组 | 骨干塘维修于群众田间灌溉 | 2019-10-16 | 2019-12-16 | 群信村 | 25 | 10 | 5 | 10 | 5 | 140 | 5 | 300 | 100%
18 | 金溪镇 | 兰泉村 | 2019年金溪镇兰泉村河道维修 | 大禾组 | 河道维修0.25公里 | 43755 | 43816 | 兰泉村 | 11 | 1 | 10 | 0 | 45 | 230 | 45 | 200 | 100%
| 合计 | [7 empty] | 352.215 | 78.215 | 205 | 74 | 1404 | 12913 | 1360