蒸农普办［2017］4号

衡阳县第三次全国农业普查入户登记上  报进度的通报

各乡镇第三次全国农业普查领导小组：

根据衡阳市第三次全国农业普查领导小组办公室《关于建立第三次全国农业普查入户登记周报制度的通知》要求，为及时了解、掌握我县第三次全国农业普查入户登记进展情况，适时调控、指导我县第三次全国农业普查入户登记工作，决定从2017年1月15日起至3月31日止，在全县建立第三次全国农业普查入户登记日报制度。截止2017年3月6日16:00，我县第三次全国农业普查入户登记工作在各乡镇及广大普查员共同努力下，完成了89.3%的工作进度，高于全市平均进度 (全市完成61.3%)28个百分点。我县农普入户登记工作有序进行，但进度不平衡，全县25个乡镇：其中有7个乡镇农户普查表入户登记已完成，7个乡镇完成了90%以上，10个乡镇完成了70%以上，曲兰镇任务滞后，仅完成65.1%，需加快进度。同时各乡镇也要审核把关入户登记数据，组织力量及时纠错改错，确保农普数据质量。

| 农户普查表录入上报情况统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截止到2017年3月6日上午16：30 |  |  |  |  |  |
| 地区名称 | 地区代码 | 应录入（户） | 已录入上报数（户） | 上报率（占应录入数）% | 排位 |
| 衡阳县 | 430421000000 | 247402 | 220999 | 89.3 |  |
| 三湖镇 | 430421112000 | 9668 | 10789 | 111.6 | 1 |
| 井头镇 | 430421104000 | 12861 | 13709 | 106.6 | 2 |
| 台源镇 | 430421113000 | 12130 | 12900 | 106.3 | 3 |
| 集兵镇 | 430421101000 | 8161 | 8332 | 102.1 | 4 |
| 樟树乡 | 430421212000 | 3055 | 3067 | 100.4 | 5 |
| 界牌镇 | 430421110000 | 5521 | 5523 | 100.0 | 6 |
| 板市乡 | 430421211000 | 3464 | 3464 | 100.0 | 7 |
| 演陂镇 | 430421105000 | 9963 | 9818 | 98.5 | 8 |
| 溪江乡 | 430421208000 | 8741 | 8492 | 97.2 | 9 |
| 关市镇 | 430421114000 | 11309 | 10965 | 97.0 | 10 |
| 岣嵝乡 | 430421201000 | 5358 | 5169 | 96.5 | 11 |
| 石市镇 | 430421117000 | 12130 | 11201 | 92.3 | 12 |
| 库宗桥镇 | 430421115000 | 10497 | 9446 | 90.0 | 13 |
| 杉桥镇 | 430421103000 | 5718 | 5145 | 90.0 | 14 |
| 樟木乡 | 430421200000 | 5910 | 5136 | 86.9 | 15 |
| 金兰镇 | 430421106000 | 17788 | 15307 | 86.1 | 16 |
| 渣江镇 | 430421111000 | 15251 | 13112 | 86.0 | 17 |
| 西渡镇 | 430421100000 | 18675 | 15895 | 85.1 | 18 |
| 栏垅乡 | 430421205000 | 5552 | 4609 | 83.0 | 19 |
| 岘山镇 | 430421116000 | 15833 | 12925 | 81.6 | 20 |
| 金溪镇 | 430421109000 | 8821 | 6919 | 78.4 | 21 |
| 洪市镇 | 430421107000 | 14487 | 10899 | 75.2 | 22 |
| 长安乡 | 430421210000 | 4137 | 2963 | 71.6 | 23 |
| 大安乡 | 430421207000 | 10635 | 7575 | 71.2 | 24 |
| 曲兰镇 | 430421108000 | 11737 | 7639 | 65.1 | 25 |

衡阳县第三次农业普查领导小组办公室                                              2017年3月6日